Отчет

О ходе выполнения муниципальной программы «Оказание стоматологической помощи в городе Кургане» за 2019 год согласно приложения № 4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в табличной форме

| № п/п | Наименование мероприятий (в т.ч. не требующих финансирования) | Сроки исполнения (месяц, квартал) | Исполнитель | Сумма финансирования, в том числе по источникам финансирования (по каждому мероприятию и итоговая) |  |  | Выполне ние < * > |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заплани ровано | Профинан сировано | Освоено |  |
| Задача I: Повышение доступности и качества медицинской помощи стоматологическим больным |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение подготовки и профессиональной переподготовки медицинских кадров в системе образования в соответствии с реальной потребностью ЛПУ в конкретных специалистах, в том числе резерва на должности руководителей | Ежеквартально | МАУЗ «Курганская стоматологическая поликлиника» | Бюджет города Кургана 124,0 | Бюджет города Кургана 124,0 | 124,0 | 100 |
| 2 | Проведение подготовки и профессиональной переподготовки медицинских кадров в системе образования в соответствии с реальной потребностью ЛПУ в конкретных специалистах, в том числе резерва на должности руководителей | Ежеквартально | МАУЗ «Курганская стоматологическая поликлиника» | - | - |  |  |
| 3 | Приобретение стоматологического и иного оборудования в МАУЗ «Курганская стоматологическая поликлиника» | Ежеквартально | МАУЗ «Курганская стоматологическая поликлиника» | - | - |  |  |
| 4 | Проведение ремонтных работ в отделениях МАУЗ «Курганская стоматологическая поликлиника | Ежеквартально | МАУЗ «Курганская стоматологическая поликлиника» | - | - |  |  |
| Задача II: Профилактика стоматологических заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Информирование населения о мерах по предупреждению распространения стоматологических заболеваний (проведение индивидуальных бесед, выступление по радио в филиалах поликлиники, оформление уголков здоровья, санбюлютеней, публикации в городской газете «Курган и курганцы» в рубрике «Здоровье», разработка лекций и докладов) | Ежеквартально | МАУЗ «Курганская стоматологическая поликлиника» | - | - |  |  |
| 6 | Проведение профилактических осмотров отдельных категорий взрослого населения (беременных женщин, граждан при трудоустройстве на работу, сотрудников детских садов и школ) | Ежеквартально | МАУЗ «Курганская стоматологическая поликлиника» | - | - |  |  |
| 7 | Повышение качества профилактических осмотров отдельных категорий взрослого населения, в том числе с целью ранней диагностики стоматологических заболеваний, с последующим оздоровлением граждан с выявленной хронической стоматологической патологией | Ежеквартально | МАУЗ «Курганская стоматологическая поликлиника» | - | - |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | Бюджет города Кургана 124,0 | Бюджет города Кургана 124,0 | 124,0 |  |

Приложение  к разделу № 8

Для оценки целевых индикаторов муниципальной  программы «Оказание стоматологической помощи в городе Кургане» за 2019 год

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | На 01.01.2018. | Прогноз | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2019г. |
| Задача I: Повышение доступности и качества медицинской помощи стоматологическим больным |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число санированных пациентов, от общего количества первично обратившихся ли | %. | 89,3 | 89,5 | 89,5% |
| 1.2 | Количество оздоровленных больных | Абс. число | 42 023 | 42 000 | 42354 |
| 1.3 | Обеспеченность врачебными кадрами. | Человек на 10 000 населения | 1,5 | 1,52 | 1,5 |
| 1.4 | Обеспеченность зубными врачами. | Человек на 10 000 населения | 2,4 | 2,5 | 2,3 |
| 1.5 | ## Удельный вес врачей-стоматологов имеющих квалификационную категорию | % | 79,3 | 73,0 | 79,2 |
| 1.6 | Удельный вес зубных врачей, имеющих квалификационную категорию. | % | 94,0 | 94,2 | 95,5 |
| Задача II: Профилактика стоматологических заболеваний |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выступление по местному радио в филиалах поликлиника | Ед. | 6 | 6 | 8 |
| 2.2 | Публикация в газете «Курган и курганцы» в рубрике здоровье | Ед. | 2 | 2 | 2 |

В 2019 году произошло снижение показателя - «Обеспеченность зубными врачами» обусловлено: тем, что  зубные врачи относятся к среднему медицинскому персоналу.

С 2014 выпуск зубных врачей  в России  ограничен и программой  «Кадровое обеспечение в стоматологии» предусматривается  замена зубных врачей   врачами – стоматологами с высшим образованием.

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

«Оказание стоматологической помощи в городе Кургане» за 2019 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение, % (гр. 4 - гр. 3) / гр. 3 x 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Число санированных пациентов, от общего количества первично обратившихся лиц | % | 89,5 | 89,5 | 0 | 1 |
| Количество оздоровленных больных | Абсолют-ное число | 42 000 | 42354 | 0,8 | 1 |
| Обеспеченность врачебными кадрами | ## Человек на 10 000 населения | 1,52 | 1,5 | -2 | 1 |
| Обеспеченность зубными врачами | ## Человек на 10 000 населения | 2,4 | 2,3 | -5 | -2 |
| ## Удельный вес стоматологов имеющих квалификационную категорию | % | 73,0 | 79,2 | 8,5 | 2 |
| ## Удельный вес ## зубных врачей имеющих квалификационную категорию | % | 94,2 | 95,5 | 1,3 | 1 |
| ## Выступление по местному радио в филиалах поликлиника | Ед. | 6 | 8 | 33,3 | 4 |
| ## Публикации в газете «Курган и курганцы» | Ед. | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка | x | x | x | x | 10 |

Оценка выполнения целевых индикаторов муниципальной программы  - +10

Показатели:

-«Удельный вес зубных врачей   имеющих квалификационную категорию» снизился, т.к. 5 зубных врача уволилось в 2019 году (4 человека  вышли на пенсию, 1 по семейным обстоятельствам).

-«Обеспеченность врачебными кадрами» снизился на 2  врача-стоматолога (1человек вышел на пенсию, 1 человек уволился в связи со сменой жительства).

Данную программу необходимо снять с контроля, так как дальнейшие мероприятия будут проходить в соответствии с муниципальной программой «Оказание стоматологической помощи в городе Кургане» (Постановление Администрации города Кургана от 13 ноября 2019 г. № 7568)

____________________________________________________________