Приложение № 2

ОТЧЕТ

о ходе выполнения муниципальной программы «Противодействие коррупции в городе Кургане»,

утвержденной постановлением Администрации города Кургана от 25.11.2011 г. № 7757,

в 2019 году

1. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Кургане» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 25.11.2011 г. № 7757.

Ответственный исполнитель Программы: Администрация города Кургана и ее органы, Курганская городская Дума (по согласованию), Контрольно-счетная палата города Кургана (по согласованию), УМВД России по городу Кургану (по согласованию).

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году запланировано 89,8 тыс. руб. Освоено по данной программе за 2019 год - 89,8 тыс. руб.,

2. Выполнение мероприятий Программы за 2019 год:

| N п/п | Наименование мероприятий (в т.ч. не требующих финансирова-ния) | Сроки исполнения (месяц, квартал) | Исполни-тель | Сумма финансирования, в том числе по источникам финансирования (по каждому мероприятию и итоговая) |  |  | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запланиро-вано | Профинанси-ровано | Освоено |  |
| 1. Совершенствование системы мер и проведение эффективной политики противодействия коррупции на уровне местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация деятельности Совета при Главе города Кургана по противодействию коррупции. Размещение на сайте муниципального образования города кургана о планах работы Совета при Главе города Кургана по противодействию коррупции, его заседаниях, вопросах, рассматриваемых на Совете при Главе г. Кургана по противодействию коррупции | 2012-2021 годы | Совет при Главе города Кургана по противодействию коррупции | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | Заседания Совета при Главе города Кургана по противодействию коррупции осуществляются в соответствии с Планом работы Совета. План, повестки и решения Совета размещаются на официальном сайте муниципального образования города Кургана в разделе «Глава города» - «Советы и комиссии при Главе города» - «Совет при Главе города Кургана по противодействию коррупции». В 2019 году проведено 4 заседания Совета, рассмотрено 12 вопросов. Решения Совета направлены для исполнения в адрес ответственных лиц. |
| 2 | Организация работы телефона доверия, горячей линии «Противодействие коррупции» для обращений граждан | 2012-2021 годы | Совет при Главе города Кургана по противодействию коррупции | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | В целях проведения комплекса организационных мероприятий и технических средств, обеспечивающих возможность гражданам (организациям) обращаться в органы местного самоуправления города Кургана по телефону с заявлениями о фактах коррупции, обеспечена работа «телефона доверия». На сайте муниципального образования город Курган на постоянной основе размещен номер «телефона доверия» (46-26-44). В 2019 году на «телефон доверия» поступило 13 обращений от граждан по вопросам превышения служебных полномочий, ремонта домов, несвоевременности выплаты пенсии по старости, которые направлены в соответствующие органы для рассмотрения и взяты Советом на контроль. |
| 3 | Проверка обращений граждан и организаций о фактах совершения коррупционных правонарушений муниципальными служащими, работниками органов местного самоуправления и руководителя муниципальных учреждений города Кургана, направление данной информации в правоохранительные органы | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана и ее органы, Курганская городская Дума (по согласованию) Контрольно-счетная палата города Кургана (по согласованию) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | Обращений граждан и организаций о фактах совершения муниципальными служащими, работниками органов местного самоуправления и руководителями муниципальных учреждений города коррупционных правонарушений в 2019 году не поступало. |
| 4 | Реализация организациями и учреждениями подведомственными органам местного самоуправления города Кургана мероприятий, предусмотренных статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана и ее органы | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | В трудовых договорах, заключаемых с руководителями учреждений и организаций, подведомственных Администрации города Кургана, имеется пункт, который обязывает руководителя разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в учреждении. Проводится разъяснительная работа с сотрудниками по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов. Проводятся семинары по ознакомлению с нормативно-правовыми актами по противодействию коррупции. На информационных стендах муниципальных учреждений и организаций размещен номер «телефона доверия», по которому можно сообщить о коррупционном либо ином правонарушении. |
| 5 | Обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления города Кургана с судебными и правоохранительными органами | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана, Курганская городская Дума (по согласованию), Контрольно-счетная палата города Кургана (по согласованию) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | В 2019 году органами местного самоуправления города Кургана проводилась активная работа по установлению конструктивного взаимодействия с правоохранительными органами. В феврале 2019 года на заседании Курганской городской Думы рассмотрен вопрос о результатах деятельности Управления МВД России по городу Кургану за 2018 год. Совместно с прокуратурой города Кургана проведено контрольное мероприятие по проверке исполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за 2018 год. Также в 4 квартале 2019 года по запросу прокуратуры города Кургана проведено контрольное мероприятие «Проверка расходования бюджетных средств в рамках исполнения муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Кургана». В целях обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с судебными и правоохранительными органами все результаты контрольных мероприятий направляются в прокуратуру города Кургана. |
| 6 | Создание рабочих органов по противодействию коррупции (советов, комиссий, рабочих групп) в подведомственных органам местного самоуправления города Кургана муниципальных учреждениях | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана и ее органы | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | В подведомственных органам местного самоуправления муниципальных учреждениях города Кургана созданы и осуществляют свою деятельность рабочие группы (комиссии) по противодействию коррупции, утверждены планы мероприятий по профилактике, выявлению и пресечению коррупционных проявлений. Во всех муниципальных образовательных организациях города созданы органы коллегиального управления: общие собрания работников, педагогические советы, также в большинстве организаций имеются советы учреждений, на заседаниях которых в том числе рассматриваются и вопросы противодействия коррупции. Во всех муниципальных образовательных учреждениях города с целью усиления общественного характера управления образованием и противодействия коррупционным проявлениям организована работа с родительскими комитетами. |
| 2. Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления в сфере осуществления закупок, предоставления муниципальных услуг и управления муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана и ее органы, Курганская городская Дума (по согласованию), Контрольно-счетная палата города кургана (по согласованию) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | Департаментом экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана - уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Уполномоченный орган) для 161 заказчика города Кургана проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. За 2019 год в единой информационной системе размещено 805 закупок. Определен победитель по 657 закупкам. По итогам закупочных процедур заказчиками заключено 1188 контрактов (с учетом контрактов, заключенных по итогам проведения совместных аукционов) на сумму 1753,7 млн. рублей. Относительная экономия бюджетных средств составила 147,9 млн. рублей (3,8% от размещенных закупок на торгах). В соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов от совокупного годового объема закупок, размещенного на торгах. За 2019 год заказчиками заключено 836 контрактов у субъектов малого предпринимательства (с учетом контрактов, заключенных по итогам проведения совместных аукционов) на сумму 539,9 млн. рублей. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (ст. 93 кроме пунктов 4, 5) заказчиками заключены контракты с единственными поставщиками на сумму 320,4 млн.рублей. Управлением Федеральной антимонопольной службы по Курганской области рассмотрено 14 жалоб участников закупок, из них 9 признаны необоснованными, 3 жалобы признаны частично обоснованными, 2 жалобы признаны обоснованными. Органом Администрации города Кургана, уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, а также контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд определен Департамент финансов и имущества Администрации города Кургана (далее – уполномоченный орган на осуществление контроля). Уполномоченным органом проводятся контрольные мероприятия – ревизии, проверки на соответствие требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и иных нормативных правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок. По результатам проведенных проверок выдаются предписания по устранению нарушений. В соответствии с планом-графиком размещения закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Курганской городской Думы в 2019 году заключено 39 контрактов. |
| 8 | Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования города Кургана: - информации о проводимых торгах, аукционах (по продаже подлежащего приватизации муниципального имущества, по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества, образцов типовых документов, правил проведения торгов) и их результатах; - информации о наличии свободных садовых муниципальных земельных участков | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана (Департамент финансов и имущества, Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | В 2019 году на официальном сайте муниципального образования города Кургана и на официальном сайте торгов опубликовано: - 24 информационных сообщения о проведении торгов по продаже муниципального имущества, подлежащего приватизации; - 17 информационных сообщений о проведении аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества. Информация об аукционах по продаже земельных участков, аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков размещается в объемах и сроки, установленных Земельным кодексом Российской Федерации, в средствах массовой информации: на официальном сайте Администрации города Кургана, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, в газете «Курган и курганцы». Также на официальном сайте Администрации города размещен перечень земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования города Кургана, доступных для предоставления гражданам. |
| 9 | Разработка административных регламентов оказания муниципальных услуг, совершенствование утвержденных административных регламентов | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана и ее органы | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | В Администрации города Кургана утверждены и действуют административные регламенты по всем муниципальным услугам города Кургана (42 административных регламента). По мере изменения действующего законодательства, перевода муниципальных услуг в электронный вид и предоставления муниципальных услуг через МФЦ в действующие административные регламенты вносятся изменения. В 2019 году принято 5 постановлений об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 11 постановлений о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг и 1 постановление об утверждении административного регламента в новой редакции. |
| 10 | Размещение разработанных административных регламентов и изменений к ним на официальном сайте муниципального образования города Кургана | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана и ее органы | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | Административные регламенты размещены на официальном сайте муниципального образования города Кургана в разделе «Документы» и в разделе «Услуги» во вкладке по каждой муниципальной услуге. По мере внесения изменений в административные регламенты размещенная на официальном сайте информация обновляется. |
| 11 | Мониторинг применения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана и ее органы | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | В целях проверки соблюдения требований административных регламентов при предоставлении муниципальных услуг и оценки качества предоставления муниципальных услуг проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг. По результатам мониторинга уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации города Кургана, в 2019 году составил 91,5%. Отчет о результатах мониторинга размещен на официальном сайте муниципального образования города Кургана в разделе «Услуги». |
| - Совершенствование муниципальной службы и трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений в целях устранения условий, порождающих коррупцию |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Включение в учебные планы программ курсов повышения квалификации муниципальных служащих, учебных занятий по вопросам законодательного обеспечения предупреждения коррупции в муниципальных органах | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана, Курганская городская Дума (по согласованию), Контрольно-счетная палата города Кургана (по согласованию) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих города Кургана осуществляется в соответствии с муниципальными программами: - Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании в городе Кургане; - Противодействие коррупции в городе Кургане. Данные программы включают в себя: - повышение квалификации муниципальных служащих с освоением новых форм и методов обучения; - повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. В 2019 году проведено повышение квалификации муниципальных служащих по следующим направлениям: - Государственная политика в области противодействия коррупции; - Муниципальное управление. В рамках данного повышения квалификации рассмотрены вопросы законодательного обеспечения предупреждения коррупции в муниципальных органах. |
| 13 | Организация и осуществление проверки знаний муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, при проведении аттестации и квалификационного экзамена | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана, Курганская городская Дума (по согласованию), Контрольно-счетная палата города Кургана (по согласованию) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | При проведении аттестации и квалификационных экзаменов, в ходе тестирования, муниципальные служащие Администрации города Кургана, её органов проходят проверку знаний, в том числе, по вопросам соблюдения ограничений и запретов, установленных действующим законодательством при прохождении муниципальной службы, соблюдения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих города Кургана, проверку знаний требований, установленных для муниципальных служащих Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В отчетном периоде состоялось 7 заседаний аттестационной комиссии, тестирование на знание действующего законодательства, в том числе знание запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой. Аттестацию прошли 55 муниципальных служащих Администрации города и ее органов. Проведено тестирование на знание антикоррупционных стандартов: – 96 муниципальных служащих прошли тестирование в феврале 2019 года; – более 140 муниципальных служащих прошли тестирование со 2 по 9 декабря 2019 года. Проверка знаний организована в соответствии с Планом мероприятий по вопросам профилактики коррупционных правонарушений для муниципальных служащих Администрации города Кургана и руководителей муниципальных учреждений города Кургана на 2019 год. Также проведены тренинги по урегулированию конфликта интересов, на котором рассмотрены различные ситуации возможного возникновения конфликта интересов и пути их решения. В 2019 году 9 муниципальных служащих аппарата Курганской городской Думы прошли аттестацию, что составляет 100% от запланированного. Аттестация сотрудников Контрольно-счетной палаты в 2019 году не запланирована. |
| 14 | Обеспечение принятия мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана, Курганская городская Дума (по согласованию), Контрольно-счетная палата города Кургана (по согласованию) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | В целях принятия мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов в 2019 году актуализировано 145 анкет муниципальных служащих Администрации города Кургана. В целях выявления возможного конфликта интересов проведен анализ данных анкет. Установлены признаки конфликта интересов у двух муниципальных служащих Администрации города Кургана с гражданами, поступающими на службу в Администрацию города. Муниципальным служащим рекомендовано принять меры по урегулированию о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения. Для повышения эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, в аппарате Курганской городской Думы организовано ежегодное заполнение служащими Листов уточнения анкетных данных с дальнейшим анализом представленных сведений с целью выявления возможного конфликта интересов. Для оперативного внесения изменившейся информации ответственным специалистом Контрольно-счетной палаты ежегодно проводится анализ сведений личных дел с непосредственным ознакомлением с этой информацией каждого специалиста. |
| 15 | Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана, Курганская городская Дума (по согласованию), Контрольно-счетная палата города Кургана (по согласованию) | Бюджет города Кургана 10,0 | 10,0 | 10,0 | Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, проведено по следующим направлениям: - «Вопросы профилактики и противодействия коррупции на муниципальной службе» (2 муниципальных служащих Администрации города Кургана); - «Государственная политика в области противодействия коррупции» (27 муниципальных служащих Администрации города Кургана); - «Муниципальное управление» (16 муниципальных служащих Администрации города Кургана). В 2019 году один муниципальный служащий аппарата Курганской городской Думы прошел повышение квалификации. В период с 14 по 15 ноября 2019 года специалист Контрольно-счетной палаты принял участие в программе Курганской области «Государственная политика в области противодействия коррупции» по повышению квалификации по вопросам законодательного обеспечения предупреждения коррупции среди муниципальных служащих. |
| 16 | Обеспечение обучения муниципальных служащих, впервые поступающих на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программ в области противодействия коррупции | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана, Курганская городская Дума (по согласованию), Контрольно-счетная палата города Кургана (по согласованию) | Бюджет города Кургана 22,0 | 22,0 | 22,0 | Мероприятия по обучению муниципальных служащих, впервые поступающих на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции, проведены в сентябре и ноябре 2019 года. Повышение квалификации прошли 10 муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу в Администрацию города Кургана. В июле 2019 года проведено обучение в области противодействия коррупции одного сотрудника, впервые поступившего на муниципальную службу для замещения должности, включенной в перечень должностей, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Обучение специалиста, принятого в штат Контрольно-счетной палаты в сентябре 2019 года, запланировано на 2020 год. |
| 17 | Организация и проведение семинаров для муниципальных служащих по вопросам соблюдения ограничений, связанных с муниципальной службой, противодействия коррупции, морально-этическим аспектам деятельности в органах местного самоуправления | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана Курганская городская Дума (по согласованию), Контрольно-счетная палата города Кургана (по согласованию) | Бюджет города Кургана 31,8 | 31,8 | 31,8 | Разработан план мероприятий по вопросам профилактики коррупционных правонарушений для муниципальных служащих Администрации города Кургана и руководителей муниципальных учреждений города Кургана на 2019 год. В 2019 году проведена учеба с муниципальными служащими Администрации города Кургана по темам: - Актуальные вопросы, возникающие в ходе реализации законодательства о противодействии коррупции. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнение соответствующей формы справки в 2019 году (за отчетный период) с приглашение представителей прокуратуры города Кургана; - Порядок заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием специального программного обеспечения «Справки БК»; - Предоставление сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ст. 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»); - Правовое регулирование в сфере противодействия коррупции (обзор международного, федерального, регионального и местного законодательства); - Антикоррупционное просвещение как средство профилактики коррупции в Администрации города Кургана; - Виды ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства: дисциплинарная, административная, уголовная. Дисциплинарные взыскания и их порядок применения. Увольнение за коррупционное правонарушение; - Запреты и ограничения для муниципальных служащих Администрации города Кургана. Этика муниципальной службы в городе Кургане. Муниципальные служащие Администрации города Кургана принимают участие в тематических семинарах, вебинарах, проводимых Правительством Курганской области. В 2019 году 4 муниципальных служащих Администрации города Кургана приняли участие в учебно-методическом семинаре по теме «Актуальные вопросы, возникающие в ходе реализации законодательства о противодействии коррупции муниципальных служащих. Приоритетные задачи на 2019 год» и вебинаре «Итоги работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления муниципальных образований и представительных органах муниципальных районов Курганской области за первое полугодие 2019 года». Проводятся индивидуальные консультации по заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Подготовлен обзор для ознакомления с методическими рекомендациями по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год. По вопросам соблюдения ограничений, связанных с муниципальной службой, противодействия коррупции, морально-этическим аспектам деятельности в аппарате Курганской городской Думы проведено 2 инструктажа, 1 консультация, 2 семинарских занятия и 1 аппаратная учеба. В течение 2019 года семинары по вопросам соблюдения ограничений, связанных с муниципальной службой, противодействия коррупции, морально-этическим аспектам деятельности в Контрольно-счетной палате не проводились. |
| 18 | Организация и проведение семинаров для руководителей муниципальных учреждений по вопросам заполнения справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана и ее органы | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | В ходе реализации Плана мероприятий по вопросам профилактики коррупционных правонарушений для муниципальных служащих Администрации города Кургана и руководителей муниципальных учреждений города Кургана на 2019 год, с руководителями муниципальных учреждений города проведены следующие семинары: - Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнение соответствующей формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год); - Порядок заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием специального программного обеспечения «Справки БК»; - Правовое регулирование в сфере противодействия коррупции (обзор международного, федерального, регионального и местного законодательства). Проводятся индивидуальные консультации по заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. |
| 19 | Обеспечение работы комиссий по урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих, созданных в органах местного самоуправления города Кургана | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана, Курганская городская Дума (по согласованию), Контрольно-счетная палата города Кургана (по согласованию) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | В 2019 году проведено 7 заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации города Кургана, её органов и структурных подразделений и урегулированию конфликта интересов, в ходе которых рассматривались: - уведомления муниципальных служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу; - уведомления о возможном возникновении конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей; - результаты проверки, касающееся соблюдения муниципальными служащими Администрации города Кургана, требований к служебному поведению и осуществления мер по предупреждению коррупции; - уведомления муниципальных служащих Администрации города Кургана о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год на свою супругу»; - вопросы соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; - вопросы соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Администрации города Кургана, ее органах и структурных подразделениях мер по предупреждению коррупции; - материалы проверки, свидетельствующие о представлении муниципальными служащими Администрации города Кургана недостоверных или неполных сведений. По итогам работы Комиссией установлены: - 34 нарушения в части недостоверности и неполноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; - 2 нарушения в части несоблюдения требований к служебному поведению и об урегулировании конфликта интересов; - 1 факт непредоставления сведений о доходах супруги по объективным и уважительным причинам; - 1 факт признания представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера достоверными и полными; - 2 факта признания отсутствия конфликта интересов при исполнении муниципальным служащим Администрации города Кургана должностных обязанностей. По итогам работы Комиссии к дисциплинарной ответственности привлечены 15 муниципальных служащих. Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в аппарате Курганской городской Думы осуществляется в соответствии с распоряжением Председателя Курганской городской Думы от 08.04.2019 г. № 53 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов». Состав комиссии утвержден распоряжением Председателя Курганской городской Думы от 08.04.2019 г. № 54 «О составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов». В 2019 году проведено 2 заседания комиссии, на которых рассматривались следующие вопросы: - уведомления муниципальных служащих о выполнении иной оплачиваемой работы; - анализ представленных сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2018 год; - итоги проверки соблюдения муниципальными служащими аппарата Курганской городской Думы ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой. Заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих, созданной в Контрольно-счетной палате, не собирались в связи с отсутствием вопросов для рассмотрения. |
| 20 | Получение информации о фактах склонения муниципальных служащих к совершенствованию коррупционных правонарушений, направление данной информации правоохранительные органы | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана, Курганская городская Дума (по согласованию), Контрольно-счетная палата города Кургана (по согласованию) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | Обращений о фактах склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений в 2019 году не поступало. |
| 21 | Организация ежегодного предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана, Курганская городская Дума (по согласованию), Контрольно-счетная палата города Кургана (по согласованию) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | В соответствии с законодательством организована кампания по сдаче муниципальными служащими Администрации города Кургана, её органов, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год. В срок до 30.04.2019 года одно лицо, замещающее муниципальную должность, и 264 муниципальных служащих Администрации города Кургана и ее органов, входящих в соответствующий перечень, представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год на себя и на 372 членов своих семей. Сведения представлены с использованием специального программного обеспечения «Справки БК». Распоряжением Председателя Курганской городской Думы от 08.04.2019 г. № 52 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» утвержден перечень должностей муниципальной службы аппарата Курганской городской Думы, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Сведения). За 2018 год сведения на себя представили 12 служащих, (из них в том числе - на супруга (супругу) – 7 служащих, на несовершеннолетних детей – 5). Все сведения представлены в установленный срок. Все специалисты, являющиеся муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты города Кургана, в срок до 30 апреля 2019 года предоставили декларации о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год с использованием специального программного обеспечения «Справки БК». |
| 22 | Организация ежегодного предоставления руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана и ее органы | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | В соответствии с законодательством организована кампания по сдаче руководителями муниципальных учреждений города Кургана сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год. В срок до 30.04.2019 г. 150 руководителей представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год на себя и на 149 членов своих семей. Сведения представлены с использованием специального программного обеспечения «Справки БК». |
| 23 | Организация проверки: - соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, установленных действующим законодательством; - сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих; - сведений, представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу. Анализ результатов проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений, связанных с муниципальной службой; проверок сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; практики выявления и урегулирования конфликта интересов; проведение обсуждений результатов | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана, Курганская городская Дума (по согласованию), Контрольно-счетная палата города Кургана (по согласованию) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | В 2019 году организована и проведена проверка соблюдения ограничений и запретов в отношении 94 муниципальных служащих Администрации города Кургана: - направлен запрос в Управление по вопросам миграции УМВД России по Курганской области с целью установления наличия гражданства Российской Федерации; - проведена проверка сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (проверка осуществлена отделом муниципальной службы и кадров Администрации города через доступ к открытой информации, содержащейся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП с использованием сети Интернет). Организована и проведена проверка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год в отношении 94 муниципальных служащих Администрации города Кургана, её органов и структурных подразделений. Для осуществления проверки направлено ходатайство на имя Губернатора Курганской области о направлении запросов в кредитные организации, налоговые органы Курганской области и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (проверка представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). Также направлен запрос в орган, осуществляющий регистрацию транспортных средств (проверка представленных сведений об имуществе). По результатам проверки установлено, что 18 муниципальных служащих недостоверно и неполно представили сведения. Ведется работа по организации проверки сведений, представленных муниципальными служащими Администрации города Кургана и гражданами при поступлении на муниципальную службу. Проводится анализ результатов проверок. В 2019 году организованы проверки достоверности и полноты сведений в отношении 48 граждан, претендующих на замещение муниципальных должностей. Для осуществления проверок направляются запросы в: - орган, осуществляющий регистрацию транспортных средств (проверка представленных сведений об имуществе); - Управление по вопросам миграции (проверка наличия гражданства РФ); - информационный центр УМВД (проверка сведений об осуждении к наказанию, исключающему возможность исполнения обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу, а также о наличии не снятой или не погашенной судимости); - учебные заведения (проверка подлинности документов об образовании) – только для граждан, поступающих на муниципальную службу в Администрацию города Кургана впервые. Направляются ходатайства на имя Губернатора Курганской области о направлении запросов в налоговые органы Курганской области и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (проверка представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). Проверяются сведения о соблюдении запретов и ограничений, установленных федеральными законами, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, установленных действующим законодательством, проведена в отношении 9 муниципальных служащих аппарата Курганской городской Думы. Проверка сведений, представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу в Курганскую городскую Думу проведена в отношении 4-х граждан. По результатам проверки недостоверных сведений представлено не было, фактов несоблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, не выявлено. Проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, итогом которого стало отсутствие оснований для назначения проверки представленных Сведений. В августе 2019 года проведена проверка достоверности предоставленных сведений при поступлении на муниципальную службу специалиста Контрольно-счетной палаты. |
| 24 | Организация проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений. Анализ результатов проверок сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана и ее органы | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | Организована и проведена проверка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год в отношении 70 руководителей муниципальных учреждений города Кургана. Для осуществления проверки направлено ходатайство на имя Губернатора Курганской области о направлении запросов в кредитные организации, налоговые органы Курганской области и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (проверка представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). Также направлен запрос в орган, осуществляющий регистрацию транспортных средств (проверка представленных сведений об имуществе). По результатам проверки установлено, что 31 руководитель муниципального учреждения недостоверно и неполно представил сведения. |
| 25 | Формирование кадрового состава муниципальной службы с использованием современных кадровых технологий | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана, Курганская городская Дума (по согласованию), Контрольно-счетная палата города Кургана (по согласованию) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | Кадровый состав муниципальной службы Администрации города Кургана, её органов формируется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, Курганской области и муниципальными правовыми актами. В целях повышения эффективности подбора кадров, обеспечения их должностного роста, сформирован резерв на замещение должностей муниципальной службы. За 2019 год из кадрового резерва на должности муниципальной службы в Администрации города Кургана, её органы и структурные подразделения назначено 35 служащих. В целях удовлетворения потребности в квалифицированных кадров ведется работа по размещению на официальном сайте федеральной государственной системы «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» информации о кадровом обеспечении Администрации города Кургана и ее органов. За 2019 год на Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров размещена информация об одной вакансии. Распоряжением Главы города Кургана от 09.01.2019 года утвержден перечень должностей аппарата Курганской городской Думы для формирования кадрового резерва Курганской городской Думы. Кадровый резерв на муниципальной службе аппарата Курганской городской Думы утвержден распоряжением Главы города Кургана от 15.03.2019 г. № 67. В Контрольно-счетной палате сформирован кадровый резерв на должность главного специалиста. |
| 26 | Обеспечение контроля за выполнением муниципальными служащими обязанности сообщать о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана, Курганская городская Дума (по согласованию), Контрольно-счетная палата города Кургана (по согласованию) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | Постановлением Администрации города Кургана от 27.02.2017г. № 1405 утверждено Положение о сообщении лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации города Кургана, её органах, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных (служебных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации. Принято распоряжение Председателя Курганской городской Думы от 08.04.2019г. № 57 «Об утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими аппарата Курганской городской Думы о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных (служебных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации». Распоряжением Председателя Курганской городской Думы от 08.04.2019г. № 58 создано уполномоченное структурное подразделение аппарата Курганской городской Думы по работе с подарками, полученными в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных (служебных) обязанностей, лицами, замещающими муниципальные должности города Кургана, и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, и муниципальными служащими аппарата Курганской городской Думы. В отчетном периоде сообщений о получении муниципальными служащими подарков не поступало. |
| 4. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции в городе Кургане |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Принятие необходимых нормативных правовых и правовых актов органов местного самоуправления, направленных на противодействие коррупции | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана, Курганская городская Дума (по согласованию) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | В органах местного самоуправления города Кургана сформирована необходимая нормативная правовая база по противодействию коррупции. Действующие муниципальные правовые акты в данной сфере своевременно приводятся в соответствие с изменениями федерального и регионального законодательства, а также в связи с принятием новых правовых актов в данной сфере. |
| 28 | Совершенствование муниципальных правовых актов города Кургана, направленных на противодействие коррупции |  | Администрация города Кургана Курганская городская Дума (по согласованию) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - |  |
| 29 | Проведение ревизий муниципальных правовых актов города Кургана на предмет соответствия действующему законодательству, в т.ч. наличия в них коррупционных факторов | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана Курганская городская Дума (по согласованию) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | За 2019 год проведена проверка 9485 муниципальных правовых актов (из них 1095 ранее принятых актов) на предмет соответствия действующему законодательству, коррупциогенных факторов не выявлено. На постоянной основе проводится анализ действующих решений Думы и постановлений Председателя Курганской городской Думы на предмет соответствия действующему законодательству, в том числе наличия в них коррупциогенных факторов. |
| 30 | Взаимодействие с органами исполнительной власти Курганской области по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе путем включения их в Регистр муниципальных правовых актов Курганской области | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана Курганская городская Дума (по согласованию) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | Все нормативные правовые акты направляются для проведения экспертизы (в том числе и антикоррупционной) в прокуратуру города Кургана и Правительство Курганской области. Из органов прокуратуры поступило: - 4 протеста на правовые акты, все удовлетворены; - 36 представлений, все рассмотрены. Со всеми субъектами нормотворческой деятельности обеспечено необходимое взаимодействие, фактов несвоевременного представления нормативных правовых актов в органы прокуратуры и Правительство Курганской области не допускается. Во исполнение требований Закона Курганской области от 30.10.2008г. № 400 «Об организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Курганской области» все муниципальные правовые акты, носящие нормативный характер, в целях обеспечения их соответствия действующему законодательству направляются в регистр муниципальных нормативных правовых актов Курганской области (с указанием источника и даты опубликования). За 2019 год в регистр направлено 87 копий решений Курганской городской Думы. Кроме того, Правительством Курганской области на системной основе осуществляется проведение правовой и антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, включенных в регистр. За отчетный период поступило 6 экспертных заключений Правительства Курганской области, из которых 2 - положительных, 1 - о направлении дополнительной информации, по 2 – оснований для внесения изменений не имелось, по результатам рассмотрения 1-го заключения в решение Курганской городской Думы внесены соответствующие изменения, коррупциогенных факторов не выявлено. |
| 5. Совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, повышение её результативности |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Организация проведения антикоррупционных экспертиз проектов, а также ранее принятых нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Кургана | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана, Курганская городская Дума (по согласованию) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | Правовым управлением Администрации города Кургана на постоянной и системной основе в рамках правовой экспертизы муниципальных правовых актов осуществляется также проверка их на коррупциогенность, одновременно осуществляется проверка ранее принятых нормативных правовых актов на соответствие действующему законодательству и на наличие коррупциогенных факторов. В 2019 году проведена правовая экспертиза 92 нормативных правовых актов, из них проектов нормативных правовых актов – 45 и по внесению изменений (и признанию утратившими силу) в отношении действующих нормативных правовых актов – 47, коррупциогенных факторов не выявлено. В аппарате Курганской городской Думы за 2019 год рассмотрено более 400 проектов муниципальных правовых актов, в том числе 87 проектов муниципальных правовых актов нормативного характера, по 12 из которых подготовлены письменные заключения о выявлении нарушений действующего законодательства, в том числе в одном проекте выявлены коррупциогенные факторы. |
| 32 | Организация публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Кургана. Рассмотрение рабочими органами по противодействию коррупции замечаний и предложений общественных объединений и организаций по совершенствованию нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Кургана | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана, Курганская городская Дума (по согласованию) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | С целью проведения независимой экспертизы независимыми экспертами, а также для рассмотрения и представления предложений и замечаний другими заинтересованными сторонами на сайте муниципального образования города Кургана в сети «Интернет» в 2019 году размещено 20 проектов нормативных правовых актов. Заключений, предложений, замечаний от независимых экспертов в адрес Администрации города Кургана на размещенные проекты нормативных правовых актов не поступало. Предложений от общественных объединений и организаций по совершенствованию нормативной базы в Администрацию города Кургана также не поступало. Также, Общественной палатой муниципального образования город Курган проводится общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления. |
| 6. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального образования г. Кургана, укрепление связей с институтами гражданского общества в целях формирования антикоррупционного правового сознания граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Информирование населения о реализации антикоррупционной политики в городе Кургане | 2012-2021 годы | Совет при Главе города Кургана по противодействию коррупции, Курганская городская Дума | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | На официальном сайте муниципального образования города Кургана с 1 января по 27 декабря 2019 года опубликовано 13 материалов по вопросам противодействия коррупции. В городской газете «Курган и курганцы» с 1 января по 27 декабря 2019 года опубликовано 5 материалов по противодействию коррупции. В целях профилактики коррупционных проявлений в 2019 году в учреждениях города сотрудниками УМВД России по городу Кургану проведено 4 мероприятия, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения и повышения общего правосознания и правовой культуры (лекции, семинары). Издано и распространено 1000 листовок по противодействию коррупции в учреждениях и организациях города. В августе – сентябре 2019 года УМВД России по городу Кургану осуществлена трансляция видеоролика антикоррупционной направленности. Сотрудниками УМВД России по городу Кургану продолжается проведение мероприятий, направленных на: - выявление и пресечение фактов нецелевого использования, хищения бюджетных средств выделяемых на реализацию региональных программ, в том числе по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Кургана и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, модернизацию сферы ЖКХ; - выявление фактов незаконного использования бюджетных денежных выделенных на ремонтно-строительных работ объектов сферы образования, здравоохранения; - выявление фактов получения незаконного денежного вознаграждения должностными лицами всех уровней государственной власти и контрольно-надзорных органов. |
| 34 | Изготовление и распространение памяток, листовок, аудио и видеороликов по профилактике преступлений, связанных с коррупционными проявлениями. | 2012-2021 годы | Совет при Главе города Кургана по противодействию коррупции, Курганская городская Дума (по согласованию) Администрация города Кургана, УМВД России по городу Кургану (по согласованию) | Бюджет города Кургана 0,0 21,0 | 0,0 21,0 | 0,0 21,0 |  |
| 35 | Реализация форм публичной отчетности о результате работы органов местного самоуправления | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана, Курганская городская Дума | Бюджет города Кургана | - | - | В режиме реального времени на сайте муниципального образования можно узнать все новости и анонсы событий, происходящие на территории муниципального образования. На сайте размещаются повестки заседаний Курганской городской Думы и постоянных депутатских комиссий, планы работы. Кроме того на сайте муниципального образования можно ознакомиться с экспертизой муниципальных правовых актов, а также изучить федеральное и региональное законодательство, муниципальные правовые акты города Кургана в области противодействия коррупции. |
| 36 | Публикация сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений города Кургана на официальном сайте муниципального образования города Кургана | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана, Курганская городская Дума (по согласованию), Контрольно-счетная палата города Кургана (по согласованию | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих органов местного самоуправления подлежат обязательному размещению на официальном сайте муниципального образования города Кургана. В соответствии с законодательством Российской Федерации данные сведения опубликованы в мае 2019 года. Опубликование cведений муниципальных служащих аппарата Курганской городской Думы осуществляется в соответствии с постановлением Главы города Кургана от 06.02.2014 г. № 25 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц органов местного самоуправления города Кургана и членов их семей на официальном сайте муниципального образования города Кургана и предоставления этих сведений общероссийским, региональным и муниципальным средствам массовой информации для опубликования». Сведения за 2018 год размещены в установленные законодательством сроки. Информация о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера всех муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты размещена на официальном сайте муниципального образования города Кургана в установленные законодательством сроки. |
| 37 | Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана, Курганская городская Дума (по согласованию), Контрольно-счетная палата города Кургана (по согласованию) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | Согласно федеральному закону Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте муниципального образования город Курган размещена необходимая информация. Администрацией города и ее органами на Единый портал государственных и муниципальных услуг внесена информация по всем муниципальным услугам города Кургана с необходимыми формами заявлений и документов и обеспечением доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде. В 2019 году на официальном сайте муниципального образования города Кургана размещались повестки заседаний Курганской городской Думы и постоянных депутатских комиссий, планы их работы, проекты решений Думы. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к информации, в местах доступных для граждан (в помещении Курганской городской Думы), размещены стенды с необходимой информацией о деятельности постоянных депутатских комиссий и Курганской городской Думы. В Департаменте архитектуры, строительства и земельных отношений установлен компьютер для заявителей, с помощью которого можно подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде, а также записаться на прием к специалистам, путем предварительной электронной записи. В отчетном периоде 2019 года на заседании Курганской городской Думы заслушан доклад председателя Контрольно–счетной палаты о деятельности за 2018 год. Краткая информация об итогах контрольных мероприятий, проведенных в 2018 году, размещена на официальном сайте муниципального образования города Кургана. Результаты всех контрольных мероприятий предоставляются Главе города Кургана, руководителям проверяемых объектов контроля. |
| 38 | Совершенствование официального Web-портала муниципального образования города Кургана в целях наиболее полного информирования граждан и организаций о деятельности органов местного самоуправления | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана, Курганская городская Дума (по согласованию) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | На официальном сайте муниципального образования действует Интернет-приемная, через которую в 2019 году получено 1570 обращения в исполнительные и представительные органы власти. На официальном сайте муниципального образования размещено 40 проектов и 4396 действующих правовых актов органов местного самоуправления. В соответствии с постановлением Администрации города Кургана от 27.05.2014 № 3939 «Об утверждении реестра открытых данных Администрации города Кургана, подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте разработан раздел «Открытые данные», в котором размещена информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, размещенная в виде массивов данных в формате, обеспечивающем их автоматическую обработку в целях повторного использования без предварительного изменения человеком (машиночитаемый формат), и на условиях ее свободного (бесплатного) использования. |
| 39 | Проведение анонимного мониторинга анкетирования обучающихся, воспитанников, их родителей по удовлетворенности качеством оказываемых образовательных услуг | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана (Департамент социальной политики) | Бюджет города Кургана 5,0 | 5,0 | 5,0 | В октябре-ноябре 2019 года проведено анкетирование родителей (законных представителей) в рамках мониторинга удовлетворённости качеством оказываемых образовательных услуг. В декабре проведён анализ анкетирования. По результатам подготовлен сборник для подведомственных образовательных организаций. Брошюры направлены в подведомственные организации в бумажном и электронном виде для использования в работе. На официальном сайте МБУ «Городской Центр культуры и досуга» размещена ссылка на независимую оценку качества условий оказания услуг организациями культуры Курганской области. В музыкальных школах, школах искусств и художественной школе проводится анонимное анкетирование обучающихся, их родителей по качеству оказываемых образовательных услуг. В МБУ г. Кургана «Городской Дом народного творчества и досуга» и в МБУ г. Кургана «Городской Дом культуры им М. Горького» проведён мониторинг качества оказываемых услуг. Среди участников коллективов «Светлячок», «Парадокс», «Потеха» и их родителей проведено анонимное анкетирование по антикоррупционной тематике. |
| 40 | Организация работы в муниципальных учреждениях образования с родительскими комитетами, советами или иными общественными организациями для усиления общественного управления образованием и противодействия коррупционным проявлениям | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана (Департамент социальной политики) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | Во всех муниципальных образовательных учреждениях города Кургана с целью усиления общественного характера управления образованием и противодействия коррупционным проявлениям организована работа с родительскими комитетами. В МБУ «Городской Центр культуры и досуга» ведётся работа с родителями детей, обучающихся в кружках и студиях, по предупреждению коррупционных правонарушений. В МБОУДО «Детская школа искусств им. В.А. Громова» также проведены беседы с родителями. На сайте МБУК «Библиотечная информационная система города Кургана» в разделе «Коррупция» размещён плакат с указанием телефона доверия Правительства Курганской области по вопросам противодействия коррупции, даны ссылки на документы Правительства Курганской области по вопросам коррупции, ссылка на Кодекс этики и служебного поведения работников МБУК «БИС г. Кургана». На заседаниях совета родителей, попечительских советов музыкальных школ, школ искусств и художественной школе поднимаются и обсуждаются вопросы противодействия коррупционным проявлениям. Всего с родителями (законными представителями) обучающихся за 2019 год проведено 248 мероприятий. |
| 41 | Проведение совещаний с руководителями муниципальных учреждений образования, культуры, спорта по профилактике коррупционных проявлений, разъяснению санкций за совершение коррупционных правонарушений. | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана (Департамент социальной политики) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | В управлении образования, отделах культуры, спорта Департамента социальной политики Администрации города Кургана на совещаниях с руководителями подведомственных учреждений рассмотрены вопросы профилактики коррупционных проявлений, разъяснены санкции за совершение коррупционных правонарушений. Вопрос противодействия коррупции был также рассмотрен 22 мая, 26 сентября и 19 декабря 2019 года в управлении образования Департамента социальной политики Администрации города на совещании с руководителями подведомственных образовательных учреждений. |
| 42 | Организация и проведение культурно-просветительных мероприятий антикоррупционной направленности (выставки, конференции, диспуты, тематические вечера, заседаний "круглых столов", "прямых линий"), в том числе с участием общественных объединений | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана (Департамент социальной политики), Курганская городская Дума (по согласованию) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | Во всех муниципальных образовательных учреждениях проведён комплекс просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на противодействие коррупции. В муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования проведены беседы с учащимися по противодействию коррупции, выставки, диспуты (всего – 220). В загородном лагере «Звёздный» в летний период проведены деловые игры антикоррупционной направленности «Я – предприниматель» (116 участников), «Монополия» (110 участников). Во время проведения игр рассматривались вопросы экономической составляющей, в том числе по направлению «Антикоррупционная политика». Реализована смена «Радуга-Сити» (участников – 115 человек), где отдыхающие смогли изучить экономическое устройство государства, создать свою валюту, узнать способы накопления капитала и способы противодействия нелегальным денежным оборотам. При проведении государственной итоговой аттестации в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Кургана в 2019 г. задействовано 36 общественных наблюдателей. В МБУ «Городской Центр культуры и досуга» ведётся информационная работа с сотрудниками, с родителями детей, обучающихся в кружках и студиях, по предупреждению коррупционных правонарушений. Также 1 раз в месяц проводится демонстрация социальных роликов антикоррупционной направленности. В МБОУДО «Детская школа искусств им. В.А. Громова» также проведены беседы с родителями (законными представителями). На сайте МБУК «Библиотечная информационная система города Кургана» в разделе «Коррупция» размещён плакат с указанием телефона доверия Правительства Курганской области по вопросам противодействия коррупции, даны ссылки на документы Правительства Курганской области по вопросам коррупции. В МБУ «Культурно-спортивный центр «Черемушки» 12 февраля 2019 года проведено собрание трудового коллектива по предупреждению коррупции в учреждении, направленное на формирование отрицательного отношения к коррупции и предание гласности каждого установленного случая коррупции; оформлен стенд с информацией по предотвращению коррупции. Ежеквартально проводятся беседы антикоррупционной направленности. 13 декабря 2019 года состоялся интерактивный час «Коррупция и наши законы». МБУ «Городской Дом народного творчества» в течение всего года обновляет информацию на стенде по противодействию коррупции «Город без коррупции». В МБОУДО города Кургана «Детская музыкальная школа № 3» проведены классный час для обучающихся «Нет – коррупции!» и производственное собрание, диспут сотрудников школы по вопросам кодекса этики и служебного поведения сотрудников. В Центральной городской библиотеке им. В. Маяковского проведён антикоррупционный квест «Скажем коррупции нет!» со студентами Курганского государственного колледжа (2 мероприятия, присутствовало 50 человек). В МБУ г. Кургана «Городской Дом культуры им. М. Горького» оформлен информационный стенд для посетителей «Что такое коррупция?». В МБОУДО г. Кургана «Детская школа искусств № 1» на информационных стендах размещена памятка «Что делать, если у вас вымогают взятку?», информационная памятка об уголовной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Проведено тематическое совещание коллектива по теме «Кодекс этики и служебного поведения», а также в течение года проведены тематические классные часы «Нет - коррупции». В МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» для посетителей оформлен стенд с информацией о противодействия коррупции. Также на официальном сайте учреждений указаны номера телефонов «горячей» линии. В муниципальных учреждениях спорта проведен инструктаж сотрудников по противодействию коррупции. Организованы семинары по ознакомлению с нормативными правовыми актами по противодействию коррупции. Ведется информационный антикоррупционный мониторинг. Для родителей детей, посещающих ДЮСШ, оформлены информационные листки «Нет коррупции». |
| 43 | Оказание методической поддержки общественным организациям, реализующим мероприятия антикоррупционной направленности | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана и ее органы, Курганская городская Дума (по согласованию | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | Методическая поддержка общественным организациям, реализующим мероприятия антикоррупционной направленности, оказывается по мере их обращения. |
| 44 | Разработка и реализация молодежных социальных акций, направленных на формирование антикоррупционного правового сознания граждан. | 2012-2021 годы | Администрация города Кургана (Департамент социальной политики) | В рамках финансирования основной деятельности | - | - | В период с 25 февраля по 11 марта 2019 года в МБОУ «СОШ № 5» проводились акции «Мы – против коррупции», в которых приняли участие 150 человек. В МБОУ г. Кургана «СОШ №18» 04 февраля 2019 года розданы памятки «Что нужно знать о коррупции», отпечатанные в учреждении (число участников – 73 человек). В МБДОУ «Детский сад № 57», МБДОУ «Детский сад № 61» размещены памятки в приёмных дошкольных групп для родителей (законных представителей) и сотрудников «Коррупции - нет!». В МБДОУ «Детский сад № 61», МБДОУ «Детский сад № 62» изготовлены и распространены памятки для родителей «Мы за мир без коррупции», «Скажи нет коррупции», «Как противодействовать коррупции», «Это важно знать!», «Взятка или подарок?». В МБДОУ «Детский сад № 87» регулярно осуществляется распространение печатной продукции (электронные, бумажные версии), включая информационные листовки, инструкции с указанием алгоритма по регистрации пользователя на ЕПГУ, предоставления услуг в электронной форме («Руководство пользователя», «Памятка пользователя»). В МБДОУ «Детский сад № 4» памятки для родителей и сотрудников «Коррупции - нет!» размещены в приёмных групп. В МБУ «Курганский Дом молодёжи» 19 сентября 2019 года проведена акция «Имею право», направленная на информирование молодёжи об ответственности за совершение противоправных поступков. В рамках акции обсуждены вопросы на тему прав и обязанностей молодёжи, их отношения к проявлениям противоправных поступков, в том числе коррупционных. В МБОУ «СОШ № 5» 25 ноября 2019 года состоялась акция для учащихся «Ты не прав, если не знаешь своих прав», в которой приняли участие 40 человек. В декабре 2019 года специалистами МБУ «Курганский Дом молодёжи» проведена деловая игра на тему «Коррупция в молодёжной среде», приуроченная ко Дню борьбы с коррупцией. В МБОУ г. Кургана «СОШ № 39» 17 декабря 2019 года организован флешмоб «Молодёжь против коррупции. Присоединяйтесь!». В МБОУ «СОШ № 23» проведён конкурс плакатов и социальной рекламы среди старшеклассников по антикоррупционной тематике «Чистые руки». |
|  | ИТОГО |  |  | Бюджет города Кургана 89,8 | 89,8 | 89,8 |  |

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

«Противодействие коррупции в городе Кургане»

за 2019 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муници-пальной программе | Достигнуто | Отклонение, % (гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Число выявленных коррупционных правонарушений | % % | 1 | 2,9 | +190 | -3 |
| Доля граждан и организаций обратившихся в ОМС о фактах коррупции | % | 1 | 0 | -100 | 4 |
| Доля нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления и проектов нормативных правовых актов, по которым проведены экспертизы на коррупциогенность | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Количество организационных мероприятий направленных на противодействие коррупции | Ед. | 35 | 35 | 0 | 1 |
| Доля граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления, по результатам опросов | % % | 43 | 58 | 35 | 3 |
| Итоговая оценка (не было строчки в отчете) |  |  |  |  | 7 |

Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы «Противодействие коррупции в городе Кургане»

за 2019 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Базовое значение индикатора в год, предшест-вующий началу реализации муниципальной программы | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Темп роста значения индикатора в отчётном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в послед-ний год реализации муници-пальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| Число выявленных коррупционных правонарушений | % % | 1,9 | 2 | 2,2 | 1,7 | 2,3 | 1,3 | 2,5 | 3,2 | 2,9 | -9,4 | 1 |
| Доля граждан и организаций обратившихся в ОМС о фактах коррупции | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Доля нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления и проектов нормативных правовых актов, по которым проведены экспертизы на коррупциогенность | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Количество организационных мероприятий, направленных на противодействие коррупции | ед. | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 100 | 35 |
| Доля граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления | % | - | - - | - | 51 | 54 | 65 | 75 | 64 | 58 | 90,6 | 43 |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Противодействие коррупции в городе Кургане»

за 2019 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллы) | Вывод об эффективности муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Кургане» | 1. Отрицательное значение (6 баллов) | Ожидаемая эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом На уровне предыдущего года (в 2018 году неверно рассчитан показатель число выявленных коррупционных правонарушений) | 1. Продолжить активную работу по реализации программы, в том числе: - продолжать работу по формированию правовых организационных и информационных механизмов противодействия коррупции; - продолжить проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативно правовых актов; - продолжать антикоррупционную пропаганду в печатных и электронных СМИ, путем взаимодействия со средствами массовой информации, общественными организациями и институтами гражданского общества в вопросах повышения эффективности правового просвещения населения. |