Российская Федерация

Курганская область



**Администрация города Кургана**

ДЕПАРТАМЕНТ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

площадь имени В.И. Ленина, дом № 1,

город Курган, 640002

телефон: 42-85-00, факс: 41-79-26

сайт: http://dgkh.kurga№-city.ru

эл.почта: dgkh@kurga№-city.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Главе города Кургана

А.Ю. Потапову

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Во исполнение п. 19 гл. 4 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением Администрации города Кургана от 09.07.2013 г. № 4916, направляем отчет о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана» (сроки реализации программы 2019 – 2022 годы) за 2019 год.

Приложение: на 28 л. в 1 экз.

Директор Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

Администрации города Кургана А.Н. Гонцов

Иткин Яков Алексеевич

Якушева Елена Сергеевна

(3522) 42-82-20 доб. 7153 #

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие территориального общественного самоуправления**

**на территории города Кургана»** **за 2019 год**

**1. Основание для реализации муниципальной программы**

Основанием реализации муниципальной программы являются постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7316 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана», постановление Администрации города Кургана от 21.01.2019 г. № 153 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7316 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана», постановление Администрации города Кургана от 10.06.2019 г. № 3526 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7316 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана», постановление Администрации города Кургана от 19.06.2019 г. № 3756 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7316 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана», постановление Администрации города Кургана от 01.10.2019 г. № 6406 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7316 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана», постановление Администрации города Кургана от 28.10.2019 г. № 7026 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7316 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана», постановление Администрации города Кургана от 03.12.2019 г. № 8034 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7316 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана».

Исполнители муниципальной программы:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Департамент социальной политики Администрации города Кургана, муниципальное казенное учреждение города Кургана «Жилищная политика».

**2. Выполнение мероприятий муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий****(в т.ч. не требующих финансирования)** | **Сроки исполнения** | **Исполнитель** | **Сумма финансирования, в том числе по источникам финансирования, тыс. рублей** | **Выполнение** |
| **Запланировано** | **Профинансировано** | **Освоено** |
| 1. | Вовлечение жителей ТОС в сферу творческой, социальной и спортивной активности, выявление и поддержка талантливых и одаренных граждан |
| 1.1. | Организация и проведение городского конкурса «Лучший ТОС года» | с 27 февраля по 20 марта 2019 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | 250,00 | 250,00 | 250,00 | Выполнено.В данном конкурсе приняли участие 24 ТОС. При подведении итогов победителями городского конкурса «Лучший ТОС года» были признаны: 1 место – ТОС «Тополя»;2 место – ТОС «Шепотково»;3 место – ТОС «Орбита»;4 место – ТОС «Магнит»;5 место – ТОС «Благодатный». |
| 1.2. | Организация и проведение городского конкурса«Весенний месячник чистоты и благоустройства среди ТОС» | с 23 апреля по 22 мая 2019 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика», МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана» | 350,00 | 350,00 | 350,00 | Выполнено.В данном конкурсе принял участие 21 ТОС. При подведении итогов победителями городского конкурса «Весенний месячник чистоты и благоустройства среди ТОС» были признаны: - 1 группа ТОС (ИЖД) 1 место – ТОС «Магнит»;2 место – ТОС «Микрорайон Увал»;3 место – ТОС «Тополя».- 2 группа ТОС (МЖД)1 место – ТОС «Благодатный»;2 место – ТОС «Заозёрный»;3 место – ТОС «Заозёрный-2». |
| 1.3 | Организация и проведение городского конкурса среди ТОС «Будь ярким, как воздушный змей!» | Ежегодно в течение всего периода 2019 – 2021 гг. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | - | - | - | Не выполнено в связи с недостаточным финансированием. При подготовке программы финансовое обеспечение на 3 года планировалось в размере 10 500,0 т. р., в том числе на данный конкурс 300,0 т.р. В 2019 году в программу были внесены изменения и призовой конкурсный фонд сокращен.  |
| 1.4 | Организация и проведение городского конкурса«СПОРТ – ОБЪЕДИНЯЕТ!» | с 12 июля по 20 июля 2019 года | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | 350,00 | 350,00 | 350,00 | Выполнено.В данном конкурсе приняли участие 12 ТОС.При подведении итогов победителями конкурса «СПОРТ – ОБЪЕДИНЯЕТ!» признаны: 1 место – ТОС «Радужный поселок»;2 место – ТОС «Керамзитный»;3 место – ТОС «Микрорайон Увал»;4 место – ТОС «Заозерный»;5 место – ТОС «Шепотково». |
| 1.5 | Организация и проведение городского конкурса«Курган - город крепких традиций! Курган - город славных имен!»среди ТОС города Кургана | с 12 августа по 24 июля 2019 года. | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | 389,00 | 50,00 | 50,00 | Выполнено.В данном конкурсе приняли участие 13 ТОС.При подведении итогов победителями конкурса признаны: - в номинации «Богатырь на грядке»:1 место – ТОС «Благодатный»;2 место – ТОС «Утяк»;3 место – ТОС «Заозерный-2».- в номинации «Летнее изобилие»:1 место – ТОС «Благодатный»;2 место – ТОС «Шепотково»;3 место – ТОС «Утяк»;- в номинации «Золотые руки мастеров ТОС»:1 место – ТОС «Утяк»;2 место – ТОС «Орбита»;3 место – ТОС «Благодатный».- в номинации «Мы всегда чтим традиции! Нам есть, кем гордиться»:1 место – ТОС «Микрорайон Увал»;2 место – ТОС «Тополя»;3 место – ТОС «Утяк»;- в номинации «Делу время, потехе час»:1 место – ТОС «Орбита»;2 место – ТОС «Микрорайон Увал»;3 место – ТОС «Утяк». |
| 1.6. | Организация и проведение городского конкурса«Яркие искры таланта»среди ТОС города Кургана | с 20 ноября по 18 декабря 2019 года | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | 350 | 50,00 | 50,00 | Выполнено.В данном конкурсе приняли участие 16 ТОС.При подведении итогов победителями конкурса признаны: в номинации «Звуки музыки»:1 место – ТОС «Благодатный»;2 место – ТОС «Черемухово»;3 место – ТОС «Шепотково;в номинации «В ритме танца»:1 место – ТОС «Черемухово»;2 место – ТОС Заозерный-2;3 место – ТОС «Благодатный»;в номинации «Творчество без границ»:1 место – ТОС «Тополя»;2 место – ТОС «Изумрудный»;3 место – ТОС «Орбита»;в номинации «Авторская работа»:1 место – «Утяк»;2 место – «Изумрудный»;3 место – «Микрорайон Увал»;4 место – «Фестивальная»;5 место – ТОС «Орбита». |
| 1.7 | Организация и проведение городского конкурса«Осенний месячник чистоты и благоустройства»среди ТОС города Кургана | с 23 сентября по 23 октября 2019 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика», МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана» | 400,00 | 10,00 | 10,00 | Выполнено.В данном конкурсе приняли участие 21 ТОС.При подведении итогов победителями конкурса признаны: - 1 группа ТОС (ИЖС):1 место – ТОС «Утяк»;2 место – ТОС «Тополя»;3 место – ТОС «Радужный поселок.- 2 группа ТОС (МКД):1 место – ТОС «Заозерный-2»;2 место – ТОС «Благодатный»;3 место – ТОС «Заозерный». |
| 1.7.1. | Городской конкурс «Осенний месячник чистоты и благоустройства» среди ТОС города Кургана(кредиторская задолженность за 2018 г.) | - | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика", МКУ "Административно-техническая инспекция города Кургана" | 303,0 | 303,0 | 303,0 | Кредиторская задолженность за 2018 г. погашена. |
| 1.8. | Организация и проведение городского конкурса«Новогодние чудеса»среди ТОС города Кургана | с 18 по 30 декабря 2019 года | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | 411,00 | - | - | Выполнено.В данном конкурсе приняли участие 23 ТОС. |
| 1.8.1 | Городской конкурс «Новогодний двор» среди ТОС города Кургана (кредиторская задолженность за 2018 г.) | - | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика" | 342,0 | 342,0 | 342,0 | Кредиторская задолженность за 2018 г. погашена. |
| 1.9. | Городской конкурс «Творчество, одаренность, содружество» среди ТОС города Кургана (кредиторская задолженность за 2018 г.) | - | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика" | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Кредиторская задолженность за 2018 г. погашена. |
| 2. | Расширение информационной поддержки деятельности территориального общественного самоуправления |
| 2.1. | Регулярное информирование населения о ТОС (подготовка статей, информационно-методических вестников, новостных материалов и т.п.) | Ежегодно в течение всего периода 2019-2021 гг. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | - | - | - | Выполнено.1) Для регулярного информирования населения о деятельности ТОС во 2 квартале 2019 года МКУ «Жилищная политика» передан 1 стенд в НКО «Ассоциация ТОС» для размещения на территории ТОС «Утяк»;2) Официальный сайт городской газеты «Курган и курганцы», раздел «Общество» опубликованы 33 информационных материала. |
| 2.2 | Ведение рубрики «ТОС: проблемы, опыт» на страницах городской газеты «Курган и курганцы» | Ежемесячно в течение всего периода 2019 -2021 гг. | Администрация города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | 76,00 | - | - | Выполнено.С начала 2019 года на страницах городской газеты «Курган и курганцы» опубликовано 16 статей, освещающих деятельность ТОС города. С городской газетой «Курган и курганцы» заключен договор об оказании информационных услуг от 05 сентября 2019 года № 56.28 сентября, 26 ноября, 23 и 30 ноября 2019 в рубрике «ТОС: проблемы, опыт» опубликованы 9 статей. Информация, предоставлена специалистами МКУ «Жилищная политика».Итого за 2019 год на страницах городской газеты опубликовано 25 различных статей о деятельности ТОС. |
| 2.3. | Подготовка информационных буклетов по вопросам деятельности ТОС в городе Кургане | Ежеквартально в течение всего периода 2019 -2021 гг. | МКУ «Жилищная политика» | - | - | - | В связи с отсутствием финансирования по данной статье расходов, буклеты в 2019 году не выпускались. |
| 2.4 | Ведение страницы «В помощь ТОС» на официальном сайте муниципального образования города Кургана | Ежегодно в течение всего периода 2019 – 2021 гг. | Администрация города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | - | - | - | Выполнено.В разделе «Территориальное общественное самоуправление» официального сайта муниципального образования города Кургана размещены 77 новостных материала, освещающих деятельность ТОС города.  |
| 3. | Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления и общественными объединениями по вопросам обеспечения текущей деятельности. |
| 3.1 | Проведение регулярных рабочих встреч должностных лиц Администрации города Кургана с представителями ТОС по решению вопросов восстановления благоустройства на их территориях | В течение всего периода 2019 -2021 гг. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана,Структурные подразделения Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика»МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана» | - | - | - | Выполнено.Проведено 11 рабочих встреч Администрации с председателями ТОС по вопросам восстановления благоустройства территорий ТОС:- 20 февраля 2019 года;- 20 марта 2019 года;- 17 апреля 2019 года;- 22 мая 2019 года;- 19 июня 2019 года;- 17 июля 2019 года;- 27 августа 2019 года;- 18 сентября 2019 года;- 16 октября 2019 года;- 20 ноября 2019 года;- 18 декабря 2019 года.Вопросы касались благоустройства общественных территорий, восстановления нарушенного благоустройства, работы систем уличного освещения, пресечения незаконного оборота наркотических средств и пр. 18.12. на рабочей встрече разъяснен порядок перехода на систему обращения с ТКО с 01.01.2020 г.За одиннадцать месяцев текущего года рассмотрено 245 вопросов. |
| 3.2. | Проведение семинаров для представителей органов ТОС (информирование о новых формах работы ТОС, об опыте работы ТОС других муниципальных образований) | В течение всего периода 2019 -2021 гг. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | - | - | - | Обмен информацией о новых формах работы, о текущей деятельности в ТОС происходил при рассмотрении профильных вопросов на рабочих встречах в Администрации города Кургана и при регулярном общении в мессенджере «Вайбер» в группе «Председатели ТОС». |
| 3.3 | Включение представителей органов ТОС в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений | В течение всего периода 2019 -2021 гг.  | Администрация города Кургана, МКУ «Жилищная политика»  | - | - | - | Выполнено. В комиссии по проведению конкурса «Лучший ТОС года» (период проведения: с 27 февраля по 20 марта 2019 года) принимал участие представитель совета ТОС «Заозёрный-2» Шмыков А.А. В комиссии по проведению конкурса «Весенний месячник чистоты и благоустройства среди ТОС» (период проведения: с 23 апреля по 22 мая 2019 года) принимал участие представитель НКО «Ассоциация представителей ТОС города Кургана»;В состав Координационного совета по вопросам территориального общественного самоуправления в городе Кургане включены 7 председателей ТОС. В Департамент социальной политики направлена кандидатура председателя ТОС «Тополя» Мазура С.В., для включения в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Кургана.Председатель ТОС «Единство» Белобородова Г.В. включена в состав комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в городе Кургане. |
| 4 | Выявление социально-значимых инициатив ТОС и создание условий для их реализации |
| 4.1 | Содействие в проведении собраний, конференций граждан по организации ТОС | В течение всего периода 2019 -2021 гг. | Структурные подразделения Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика»  | - | - | - | Выполнено.20 февраля 2019 года был проведен прием и консультация граждан в общественной приемной Администрации города Кургана по теме: «Создание и регистрация территориального общественного самоуправления в городе Кургане». В ходе приема была оказана методическая помощь инициативной группе граждан во главе с Кузьминой Т.А. по организации ТОС «Микрорайон Утяк». Оказана методическая и практическая помощь в организации ТОС представителям инициативных групп. В результате созданы четыре новых ТОС: «Утяк», «Община», «Нижняя Утятка» и «Верхнее Храпово».Оказана информационно-методическая помощь по созданию ТОС трем инициативным группам, планирующим организацию ТОС на территориях в центре города, на бульваре Солнечный и в мкр. Утяк: выданы буклеты «Территориальное общественное самоуправление: методические рекомендации и документальное обеспечение». |
| 4.2 | Сотрудничество с образовательными учреждениями, общественными организациями по выявлению местного актива в целях привлечения его к работе в составе ТОС (члены родительских комитетов, общественных организаций и иные лица, занимающие активную гражданскую позицию, способные работать с населением) | Ежегодно в течение всего периода 2019-2021 гг. | Департамент социальной политики, Администрация города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | - | - | - | Выполнено.1. ТОС «Тополя» сотрудничает с библиотекой мкр. Тополя – 7 мая 2019 года совместно с ТОС был проведен «Час мужества»;2. ТОС «Шепотково» - для организации праздничного мероприятия в честь 9 мая привлекал волонтерскую помощь Курганского Дома молодежи;3. ТОС «Керамзитный» - 7 мая 2019 года прошёл праздничный концерт и чаепитие, посвящённые Дню Победы, организованный совместно с ТОС «Керамзитный» и школой №51;4. ТОС «Рябково» - 1 июня 2019 года совместно с библиотекой им. Чехова проводил мероприятия на детской площадке в честь Дня защиты детей;5. ТОС «Орбита» - 18 июля 2019 года на базе библиотеки им. Достоевского состоялось мероприятие по соблюдению правил безопасного поведения в летнее время года. Мероприятие прошло под девизом «Нет нам отдыха и летом – любим ПДД за это!»;6. ТОС «Орбита» - 22 июля 2019 года прошло мероприятие «Спорт – это здорово!», организованное на базе библиотеки им. Достоевского.7. ТОС «Орбита» - 30 июля 2019 года на базе библиотеки им. Достоевского прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню дружбы. 8. ТОС «Шепотково» **- 7 августа 2019 года на общественном обсуждение дизайн - проектов благоустройства территорий города по проекту «Инициативный бюджет» председатель** ТОС «Шепотково» представила проект благоустройства территории, расположенной рядом с одним из водоёмов по ул. Городской. 9. ТОС «Утяк» - 10 сентября 2019 года совместно с общеобразовательной школой № 67 организовали и провели любительский турнир по волейболу среди жителей микрорайона.10. ТОС «Микрорайон Увал» - 16 сентября в день мкр. Увал состоялось открытие здания «Увал-центр» - центр социальной активности жителей микрорайона.11. В мкр. Тополя 10 октября прошел масштабный субботник. К уборке присоединились педагоги и учащиеся школы № 18, а также их родители.12. ТОС «Орбита» - 01 октября организовал для ветеранов мероприятие ко дню пожилого человека в библиотеке им. Ф. Достоевского.13. ТОС «Тополя» - 25 ноября провели День матери. Праздничное мероприятие было организовано при поддержке сотрудников библиотеки и совета ветеранов. |
| 4.3 | Привлечение представителей ТОС к работе по информированию населения о способах защиты от опасности при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Ежегодно в течение всего периода 2019 – 2021 гг. | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана», МКУ «Жилищная политика» | - | - | - | Выполнено.1. Вручены информационные листы с требованиями Отделения НДиПР ОНДиПР по г. Кургану о необходимости соблюдения мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности на территории города Кургана, в том числе в неблагополучных семьях.2. Вручены памятки по пожарной безопасности для информирования населения проживающего на территориях ТОС.3. Председателям Советов ТОС выданы памятки о правилах пожарной безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников 2019-2020 г.г. для распространения на территориях ТОС и размещения их на информационных стендах. |
| 5. | Формирование и развитие нормативно-правовой и экономической базы территориального общественного самоуправления |
| 5.1. | Разработка правовой базы, регламентирующей деятельность ТОС | В течение всего периода 2019 -2021 гг. | Структурные подразделения Администрации города Кургана, МКУ «Жилищная политика» | - | - | - | Выполнено.1. Постановление Администрации города «О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения города Кургана «Жилищная политика», в котором подпункт 2.2.1.13. изложен в новой редакции: «Оказание содействия гражданам в осуществлении права на территориальное общественное самоуправление:- оказание содействия в организации работ по благоустройству территории города Кургана, в том числе поселков и микрорайонов города;- участие в организации культурно-массовой и спортивной работы с населением по месту жительства совместно с учреждениями, организациями, расположенными на территории поселков и микрорайонов города Кургана;- оказание помощи гражданам в проведении собраний (конференций) граждан по организации территориального общественного самоуправления с возможностью принимать в них участие;- оказание содействия в разработке устава территориального общественного самоуправления;- оказание организационной и методической помощи в осуществлении деятельности территориального общественного самоуправления»;2. Постановление Администрации города Кургана № 3100 от 23.05.2019 «О регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Утяк»; 3. Постановление Администрации города Кургана № 3155 от 24.05.2019 «О регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Община»; 4. Решение Курганской городской Думы от 21.12.2005 № 326 (ред. от 29.05.2019) «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления на территории города Кургана» (вместе с «Типовой формой протокола собрания или конференции граждан (собрания делегатов) по созданию территориального общественного самоуправления»); 5. Решение Курганской городской Думы от 29.05.2019 № 115 «О внесении изменений и дополнений в Решение Курганской городской Думы от 25.01.2006 № 5 «Об утверждении Положения о порядке регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений и (или) дополнений в устав территориального общественного самоуправления»; 6. Постановление Администрации города Кургана № 3526 от 10.06.2019 г. «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана №7316 от 09.11.2019 г. «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправлении на территории города Кургана»;7. Постановление Администрации города Кургана от 19.06.2019 г. № 3756 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7316 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана»; 8. Решение Курганской городской Думы от 28.08.2019 № 176 «Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление (ТОС «Верхнее Храпово»);9. Решение Курганской городской Думы от 28.08.2019 № 177 «Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление (ТОС «Нижняя Утятка»);10. Постановление Администрации города Кургана № 6297 от 25.09.2019 «О регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Нижняя Утятка»;11. Постановление Администрации города Кургана № 6407 от 01.10.2019 «О регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Верхнее Храпово»;12. Постановление Администрации города Кургана от 01.10.2019 г. № 6406 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7316 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана»;13. Решение Курганской городской Думы от 23.10.2019 № 210 «Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление (ТОС «Солнечный»);14. Постановление Администрации города Кургана от 28.10.2019 г. № 7026 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7316 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана»;15.Постановление Администрации города Кургана от 03.12.2019 г. № 8034 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7316 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана».16. Решение Курганской городской Думы от 11.12.2019 № 256 «Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление (ТОС «Лазурный»). |
| 5.2 | Оказание консультационной помощи при организации социальной деятельности ТОС | Ежегодно в течение всего периода 2019 – 2021 гг. | - | - | - | - | Выполнено.1. В апреле-мае 2019 года специалистами МКУ «Жилищная политика» оказана методическая и практическая помощь представителям двух инициативных групп по созданию ТОС в п. Утяк, мкр. Храпово;2. В июне 2019 года выданы буклеты, содержащие методические рекомендации по документационному обеспечению. Оказана информационно-методическая помощь по созданию ТОС трем инициативным группам – центр города, бульвар Солнечный, мкр. Утяк;3. В июле 2019 года оказана информационно-методическая помощь инициативной группе по созданию ТОС в мкр. Нижняя Утятка. 4. В октябре 2019 оказана информационно-методическая помощь инициативным группам по созданию ТОС в п. Лазурный и жителям дома №80 по ул. Куйбышева.  |
| 5.3. | Приобретение информационных уличных стендов для ТОС | Ежегодно в течение всего периода 2019 – 2021 гг. | МКУ «Жилищная политика» | 60,00 | 0 | 0 | В 2019 году информационные уличные стенды для ТОС не приобретались. Техническое задание для проведения аукциона было подготовлено. Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок от участников.  |
| **ИТОГО:** | **3531,00** | **1955,00** | **1955,00** |  |

**3. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы**

3.1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2019 – 2022 годы» за отчетный 2019 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единицы измерения | Значение целевого индикатора | Оценка, баллы |
| Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Вовлечение жителей ТОС в сферу творческой, социальной и спортивной активности, выявление и поддержка талантливых и одаренных граждан |
| Численность ТОС принявших участие в городских конкурсах. | единиц | 85 ед. | 107 ед. | 25,88 % | 4 |
| Удельный вес детей и молодежи, принявших участие в конкурсах, проводимых среди ТОС по обеспечению чистоты и благоустройства, а также спортивных конкурсах. | % | 33% | 38,8 % | 17,58 % | 3 |
| 2. Расширение информационной поддержки деятельности территориального общественного самоуправления |
| Количество сообщений в средствах массовой информации, посвященных деятельности ТОС города Кургана  | единиц | 45 | 135 | 200 % | 4 |
| 3. Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления и общественными объединениями по вопросам обеспечения текущей деятельности |
| Число рабочих встреч ТОС с Администрацией города Кургана и количество разрешенных вопросов по восстановлению благоустройства | единиц | 10 встреч206 вопросов | 11 встреч245 вопросов | 10 %19 % | 33 |
| 4. Выявление социально-значимых инициатив ТОС и создание условий для их реализации |
| Количество организованных в городе Кургане ТОС | единиц | 24 | 28 | 16,67 % | 3 |
| Доля жителей, объединенных в ТОС, по отношению к общему количеству жителей города Кургана  | % | 8 % | 7,17 % | -10,4 % | -3 |
| 5. Формирование и развитие нормативно-правовой и экономической базы территориального общественного самоуправления |
| Количество принятых правовых актов, регламентирующих деятельность ТОС | единиц | 7 | 16 | 128,57 % | 4 |
| Количество установленных информационных уличных стендов для ТОС | единиц | 40 | 36 | -10 % | -2 |
| Итоговая сводная оценка | х | х | х | х | 19 |

3.2 Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы

«Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2019 – 2022 годы»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единицы измерения | Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы | Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | Отчетный 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Вовлечение жителей ТОС в сферу творческой, социальной и спортивной активности, выявление и поддержка талантливых и одаренных граждан |
| Численность ТОС принявших участие в городских конкурсах. | единиц | 80 ед. | 107 ед. | - | - | - | 107 ед. | 133,75% | 95 ед. |
| Удельный вес детей и молодежи, принявших участие в конкурсах, проводимых среди ТОС по обеспечению чистоты и благоустройства, а также спортивных конкурсах. | % | 31,36 % | 38,8 % | - | - | - | 38,8 % | 123,72 % | 35 % |
| 2. Расширение информационной поддержки деятельности территориального общественного самоуправления |
| Количество сообщений в средствах массовой информации, посвященных деятельности ТОС города Кургана | единиц | 40 ед. | 135 ед. | - | - | - | 135 ед. | 337,5 % | 55 ед. |
| 3. Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления и общественными объединениями по вопросам обеспечения текущей деятельности |
| Число рабочих встреч ТОС с Администрацией города Кургана и количество разрешенных вопросов по восстановлению благоустройства | единиц | 9 встреч193 вопроса | 11 встреч245 вопросов | - | - | - | 11 встреч245 вопросов | 122,22 %126,94 % | 12 встреч232 вопроса |
| 4. Выявление социально-значимых инициатив ТОС и создание условий для их реализации |
| Количество организованных в городе Кургане ТОС | единиц | 22 ед. | 28 ед. | - | - | - | 28 ед. | 127,3 % | 28 ед. |
| Доля жителей, объединенных в ТОС, по отношению к общему количеству жителей города Кургана | % | 6,62 % | 7,17 % | - | - | - | 7,17 % | 108,3 % | 10 % |
| 5. Формирование и развитие нормативно-правовой и экономической базы территориального общественного самоуправления |
| Количество принятых правовых актов, регламентирующих деятельность ТОС | единиц | 4 ед. | 16 ед. | - | - | - | 16 ед. | 400 % | 13 ед. |
| Количество установленных информационных уличных стендов для ТОС | единиц | 36 ед. | 0 ед. | - | - | - | 0 ед. | 0 % | 48 ед. |

3.3 Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2019 – 2022 годы»

за отчетный 2019 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Итоговая сводная оценка****(баллы)** | **Вывод об эффективности муниципальной программы** | **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы** |
| 1 | «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2019 – 2022 годы» | Положительное значение (19) | Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом (итоговая сводная оценка за отчетный 2018 год-(5). | Продолжать реализацию муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2019 – 2022 годы» |