## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [11 empty] | "____" ______________201_ г.
Жилой дом ул. Некрасова, 30, г. Курган
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
|  | на | Утепление и ремонт фасадов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2262,968 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________442,054 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3579,22 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр53-21-06 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п. НР (69317,4 руб.): 86%*0,94 * 0.9 от ФОТ (95273,79 руб.) СП (56687,91 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (95273,79 руб.) | 100 м восстановленной герметизации стыков | 18 | 2861.66 | 286.55 | 1568.36 | 136.95 | 51509.88 | 5157.9 | 28230.48 | 2465.1 | 29.36 | 528.48 | 11.82 | 212.76
2 | ТЕРр61-22-03 прим | Ремонт штукатурки наружных межпанельных швов по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м НР (45573,97 руб.): 79%*0,94 * 0.9 от ФОТ (68189,8 руб.) СП (28980,67 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (68189,8 руб.) | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0.9 | 9468.63 | 6062.19 |  |  | 8521.77 | 5455.97 |  |  | 652.55 | 587.3
3 | ТЕР15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.20 Окраска стен в помещениях высотой от 4 до 8м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 НР (46691,41 руб.): 105%*0,846 * 0.9 от ФОТ (58402,96 руб.) СП (23207,88 руб.): 55%*0,85 * 0.85 от ФОТ (58402,96 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 23 | 1033.48 | 203.05 | 5.51 | 0.12 | 23770.04 | 4670.15 | 126.73 | 2.76 | 23.23 | 534.29 | 0.07 | 1.61
4 | ТЕРр62-25-03 | Огрунтовка фасадов: НР (14406,57 руб.): 80%*0,94 * 0.9 от ФОТ (21286,31 руб.) СП (9046,68 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (21286,31 руб.) | 100 м2 обработанной поверхности | 23 | 507.35 | 74.05 | 38.45 |  | 11669.05 | 1703.15 | 884.35 |  | 8.58 | 197.34 | 0.01 | 0.23
5 | ТЕР15-04-018-01 | Окраска фасадов по подготовленной поверхности фасадной краской ( цоколь) НР (30379,19 руб.): 105%*0,846 * 0.9 от ФОТ (37999,16 руб.) СП (15099,92 руб.): 55%*0,85 * 0.85 от ФОТ (37999,16 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 23 | 1682.69 | 132.19 | 51.38 |  | 38701.87 | 3040.37 | 1181.74 |  | 13.9 | 319.7 | 0.11 | 2.53
6 | ТЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (Подъезд) НР (5354,25 руб.): 110%*0,846 * 0.9 от ФОТ (6392,83 руб.) СП (3233,17 руб.): 70%*0,85 * 0.85 от ФОТ (6392,83 руб.) | 100 м2 | 0.345 | 1553.1 | 1395.9 | 157.2 | 86.69 | 535.82 | 481.59 | 54.23 | 29.91 | 172.76 | 59.6 | 7.74 | 2.67
7 | ТЕР10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (Подъезд) НР (5460,6 руб.): 110%*0,846 * 0.9 от ФОТ (6519,81 руб.) СП (3297,39 руб.): 70%*0,85 * 0.85 от ФОТ (6519,81 руб.) | 100 м2 | 0.345 | 11477.32 | 1492.36 | 424.75 | 19.71 | 3959.68 | 514.86 | 146.54 | 6.8
8 | СЦМ-203-9095-1 | Блоки оконные пластиковые со стеклопакетом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=1,7 к расх. | м2 | 34.5 | 1892.1 |  |  |  | 65277.45
9 | ТЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (Подвал) НР (595,93 руб.): 110%*0,846 * 0.9 от ФОТ (711,53 руб.) СП (359,86 руб.): 70%*0,85 * 0.85 от ФОТ (711,53 руб.) | 100 м2 | 0.0384 | 1553.1 | 1395.9 | 157.2 | 86.69 | 59.64 | 53.6 | 6.04 | 3.33 | 172.76 | 6.63 | 7.74 | 0.3
10 | ТЕР10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (Подвал) НР (607,86 руб.): 110%*0,846 * 0.9 от ФОТ (725,77 руб.) СП (367,06 руб.): 70%*0,85 * 0.85 от ФОТ (725,77 руб.) | 100 м2 | 0.0384 | 11477.32 | 1492.36 | 424.75 | 19.71 | 440.73 | 57.31 | 16.31 | 0.76
11 | СЦМ-203-9095-1 | Блоки оконные пластиковые со стеклопакетом | м2 | 3.84 | 1113 |  |  |  | 4273.92
12 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (подвальных) НР (170,73 руб.): 110%*0,846 * 0.9 от ФОТ (203,85 руб.) СП (103,1 руб.): 70%*0,85 * 0.85 от ФОТ (203,85 руб.) | 100 м2 | 0.0176 | 996.79 | 839.59 | 157.2 | 86.69 | 17.54 | 14.78 | 2.76 | 1.53 | 103.91 | 1.83 | 7.74 | 0.14
13 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей металлических (Подвал) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях ОЗП=1,03; ТЗ=1,03 НР (407,25 руб.): 90%*0,846 * 0.9 от ФОТ (594,3 руб.) СП (364,97 руб.): 85%*0,85 * 0.85 от ФОТ (594,3 руб.) | 1 т конструкций | 0.06 | 1001.99 | 786.25 | 173.63 | 6.22 | 60.12 | 47.18 | 10.42 | 0.37 | 92.17 | 5.53 | 1.22 | 0.07
Н | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 0
14 | Цена поставщика | Металлические утепленные двери (Подвал) | шт | 2 | 1480 |  |  |  | 2960
15 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (мусоропровод) НР (843,51 руб.): 110%*0,846 * 0.9 от ФОТ (1007,13 руб.) СП (509,36 руб.): 70%*0,85 * 0.85 от ФОТ (1007,13 руб.) | 100 м2 | 0.087 | 996.79 | 839.59 | 157.2 | 86.69 | 86.72 | 73.04 | 13.68 | 7.54 | 103.91 | 9.04 | 7.74 | 0.67
16 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза (газавая труба Д-110мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ с лестниц на высоте свыше 3 до 5м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 НР (1211,98 руб.): 80%*0,94 * 0.9 от ФОТ (1790,75 руб.) СП (761,07 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (1790,75 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 | 1316.33 | 716.38 | 0.96 |  | 263.27 | 143.28 | 0.19 |  | 88.66 | 17.73 | 0.01
17 | ТЕР09-03-014-01 | Монтаж металлического каркаса козырька подъезда НР (3298,45 руб.): 90%*0,846 * 0.9 от ФОТ (4813,43 руб.) СП (2956,05 руб.): 85%*0,85 * 0.85 от ФОТ (4813,43 руб.) | 1 т конструкций | 0.64 | 8871.3 | 553.07 | 978.39 | 48.7 | 5677.63 | 353.96 | 626.17 | 31.17 | 63.28 | 40.5 | 4.01 | 2.57
18 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м (подъезд) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03 НР (1836,06 руб.): 90%*0,846 * 0.9 от ФОТ (2679,36 руб.) СП (1645,46 руб.): 85%*0,85 * 0.85 от ФОТ (2679,36 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.6 | 13877.79 | 319.58 | 767.22 | 37.71 | 8326.67 | 191.75 | 460.33 | 22.63 | 36.57 | 21.94 | 2.93 | 1.76
19 | ТЕР12-01-009-02 прим | Устройство водосточной системы 2 420,41 = 6 116,41 - 0,33 x 11 200,00 НР (739,86 руб.): 120%*0,846 * 0.9 от ФОТ (809,76 руб.) СП (380,28 руб.): 65%*0,85 * 0.85 от ФОТ (809,76 руб.) | 100 м | 0.24 | 2420.41 | 267.93 | 27.82 | 2.03 | 580.9 | 64.3 | 6.68 | 0.49 | 31.41 | 7.54 | 0.25 | 0.06
Уд | 1. 101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм | т | 0,33 0,0792 | 11200 |  |  |  | 887.04
20 | Цена поставщика | Водосточная система с комплектующими деталями | к-т | 6 | 961 |  |  |  | 5766
21 | ТЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила НР (522,44 руб.): 90%*0,846 * 0.9 от ФОТ (762,39 руб.) СП (468,2 руб.): 85%*0,85 * 0.85 от ФОТ (762,39 руб.) | 1 м реза | 20 | 22.43 | 3.05 | 0.61 |  | 448.6 | 61 | 12.2 |  | 0.34 | 6.8
22 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных НР (4662,05 руб.): 79%*0,846 * 0.9 от ФОТ (7750,63 руб.) СП (2799,92 руб.): 50%*0,85 * 0.85 от ФОТ (7750,63 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.18 | 6040.42 | 3432.22 | 23.56 | 12.99 | 1087.28 | 617.8 | 4.24 | 2.34 | 383.06 | 68.95 | 1.16 | 0.21
23 | ТЕР15-04-006 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза (оконные и дверные откосы) НР (212,6 руб.): 79%*0,846 * 0.9 от ФОТ (353,45 руб.) СП (127,68 руб.): 50%*0,85 * 0.85 от ФОТ (353,45 руб.) | 100 м2 | 0.18 | 650.04 | 157 | 2.13 | 0.11 | 117.01 | 28.26 | 0.38 | 0.02
24 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (оконные и дверные откосы) НР (409,66 руб.): 105%*0,846 * 0.9 от ФОТ (512,42 руб.) СП (203,62 руб.): 55%*0,85 * 0.85 от ФОТ (512,42 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.18 | 1356.48 | 227.67 | 9.82 | 0.11 | 244.17 | 40.98 | 1.77 | 0.02 | 25.41 | 4.57 | 0.11 | 0.02
25 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ НР (116369,02 руб.): 122%*0,846 * 0.9 от ФОТ (125275,08 руб.) СП (72409 руб.): 80%*0,85 * 0.85 от ФОТ (125275,08 руб.) | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 26.7 | 881.98 | 375.41 | 6.73 |  | 23548.87 | 10023.45 | 179.69 |  | 43.5 | 1161.45 | 0.07 | 1.87
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 257904.63 | 32794.68 | 31964.93 | 2574.77 |  | 3579.22 |  | 227.47
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1345689.69 | 409874.44 | 203795.61 | 32180.02 |  | 3579.22 |  | 227.47
В том числе, справочно:
Перевод в текущие цены ОЗП=9,88; ЭМ=5,04; ЗПМ=9,88; МАТ=3,79 (Поз. 1-2, 22-23, 3, 5, 24, 4, 16, 6-12, 15, 13-14, 17-18, 21, 19-20, 25) | [8 empty] | 959229.68 | 291216.76 | 129138.32 | 22863.96
Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15 (Поз. 1-2, 22-23, 3, 5, 24, 4, 16, 6-12, 15, 13-14, 17-18, 21, 19-20, 25) | [8 empty] | 72767.19 | 48601.71 | 24165.49 | 3815.81
6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1 (Поз. 1-2, 22-23, 3, 5, 24, 4, 16, 6-12, 15, 13-14, 17-18, 21, 19-20, 25) | [8 empty] | 55788.19 | 37261.31 | 18526.87 | 2925.46
Накладные расходы | [8 empty] | 349070.78
Сметная прибыль | [8 empty] | 223009.23
Итоги по смете:
Стены (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1917769.4915 |  |  |  |  | 528.48 |  | 212.76
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 172368.28 |  |  |  |  | 656.25 |  | 0.21
Отделочные работы | [8 empty] | 424575 |  |  |  |  | 858.56 |  | 4.16
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 89015.94 |  |  |  |  | 215.07 |  | 0.23
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 314859.25 |  |  |  |  | 77.1 |  | 3.78
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 86283.55 |  |  |  |  | 74.77 |  | 4.4
Кровли | [8 empty] | 25752.1 |  |  |  |  | 7.54 |  | 0.06
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 365779.06 |  |  |  |  | 1161.45 |  | 1.87
Итого | [8 empty] | 1917769.7 |  |  |  |  | 3579.22 |  | 227.47
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 732019.64
Машины и механизмы | [8 empty] | 203795.61
ФОТ | [8 empty] | 442054.46
Накладные расходы | [8 empty] | 349070.78
Сметная прибыль | [8 empty] | 223009.23
НДС 18% | [8 empty] | 345198.5085
ВСЕГО по смете в том числе технический надзор 1% - 22 630 рублей | [8 empty] | 2262968 |  |  |  |  | 3579.22 |  | 227.47
Составил: _______________________