Приложение

**Информация об исполнении постановления Администрации города Кургана № 7420 от 14.11.2018 года «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2019-2021 гг.» за 2019 год**

| **Раздел** | **Содержание мероприятий** | **Информация о выполнении** | **Ответственный исполнитель** | **Финансовое обеспечение** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник**  **финансирования** | **Запланировано**  **на 2019 год**  **тыс. руб.** | **Израсходовано**  **средств**  **тыс. руб.** | **Выполнение** |
| 1. | Информационно-пропагандистское обеспечение развития физической культуры и спорта, изготовление спортивной атрибутики и печатной продукции, информационно-пропагандистских материалов ВФСК "Готов к труду и обороне" | Изготовление и размещение рекламных баннеров (12 шт.) на улицах города Кургана.(Курганская лыжня, День физкультурника, 80 лет самбо в РФ)  Изготовлена сувенирная продукция для проведения мероприятий по пропаганде и принятию нормативов ГТО в рамках празднования Дня города, Дня физкультурника, в рамках городского фестиваля «Мало лета».  В целях пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на улицах города Кургана и в торговых центрах на рекламных экранах транслируются информационные ролики ГТО. | ДСП  ДЮСШ №1 | Бюджет города | 300,00 | 274,50 | 91,5% |
| 2. | Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детей, подростков, молодежи и взрослого населения, и лиц с ограниченными возможностями города | Мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Кургана на 2019 год (приказ Департамента социальной политики № 523 от 24.12.2018 г.).  За 2019 го проведено 14 4общегородских спортивных мероприятия из 145 запланированных. Общее количество участников 52 263 человека.  «Рябковский пробег» исключен из календаря по инициативе организаторов.  В режиме дня дошкольных образовательных учреждений предусмотрены в обязательном порядке ежедневно утренняя зарядка и физические занятия не реже двух раз в неделю.  Реализация деятельности ДЮСШ в учреждениях дошкольного образования в рамках ознакомительных, оздоровительных и спортивных мероприятий проходит на постоянной основе. Воспитанники дошкольных учреждений посещают детско-юношеские спортивные школы для ознакомления с видами спорта, курируемым в данных спортивных школах. Проходят начальное тестирование по видам спорта. Тренера ДЮСШ занимаются с воспитанниками на базах детских садов в оздоровительных группах и группах начальной подготовки.  В целях развития физкультуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни проведены спортивные мероприятия среди команд подростковых центров, команд по месту жительства, дворовых команд «Золотая шайба» (количество участников 210 человек), регулярные соревнования Школьной баскетбольной Лиги, Школьной волейбольной Лиги, Школьной футбольной Лиги и многие другие.  Организовано проведение городской Спартакиады учащихся по видам спорта, предусмотренных комплексной программой по физической культуре (9 видов).  На протяжении более 10 лет проходит городская Спартакиада студентов среднего профессионального образования, в которой принимают участие 11 средних специальных учебных заведения по 8 видам спорта.  31.12.2019 года с 23.45 часов до 00.30 часов 01.01.2019 года прошел легкоатлетический «Новогодний пробег» из прошлого года в новый год. Пробег проходил вокруг Городского сада. В пробеге принимали участие все желающие. В данном мероприятии участвовало 406 человек.  В соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Кургана на 2019 год на стадионе «Центральный» им. В. Брумеля 21.05.2019 года прошли соревнования по эстафетному бегу среди воспитанников детских садов, посвященные «Дню защиты детей», в которых приняли участие 625 детей (52 детских сада).  В городе Кургане традиционно проводится фестиваль «Папа, мама и я – спортивная семья». Отборочные этапы фестиваля «Папа, мама и я – спортивная семья» прошли:  - 07.04.2019 г. в МБОУ «СОШ № 22»;  - 14.04.2019 г. в МБОУ «СОШ № 10»;  - 14.04.2019 г. в Физкультурно-оздоровительном комплексе в 6 микрорайоне.  Общее количество участников отборочных этапов - 81 участник (27 семей).  Финал городского фестиваля «Папа, мама и я – спортивная семья» прошел 27.04.2019 г. в спортивном зале МБУДО «ДЮСШ №3». В мероприятии приняли участие 27 участников (9 семей). Победителями стали – семья Рыжонкиных. Семья Рыжонкиных представляла город Курган в областном Фестивале «Мама + папа + я = спортивная семья» 17 мая 2019 года и заняла 8 место.  В 2019 году на проведение соревнований среди инвалидов запланировано 80 тыс. рублей. В целях развития адаптивной физкультуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в 2019 году проведены следующие спортивные мероприятия: в августе, совместно с Курганской городской организацией инвалидов (КГОИ) ВОИ Фестиваль спорта среди инвалидов «Мемориал В. Сазонова», посвященный Дню физкультурника, с 25 ноября по 15 декабря - городской спортивный праздник, посвященный Международному Дню инвалидов (декада инвалидов). | ДСП,  учреждения дополнительного образования | Бюджет города | 6 495,28 | 5 620,96 | 86,5% |
| 3. | Совершенствование системы подготовки спортивного резерва |  | ДСП,  учреждения дополнительного образования,  спортивные организации | Бюджет города | 52 956,37 | 50 021,29 | 94,4% |
| Областной бюджет | 52 963,00 | 52 963,00 | 100% |
|  | Развитие детско-юношеского спорта | На территории города Кургана физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с детьми и подростками осуществляют 6 муниципальных детско-юношеских спортивных школ. Набор детей в муниципальные учреждения спорта осуществляется на бесплатной основе.  В муниципальных учреждениях спорта согласно статистическому отчету по форме 5-ФК занимаются 4 861 обучающийся по 16 видам спорта.  При поступлении в учреждения, все желающие предъявляют: письменное заявление о приеме поступающего (законного представителя поступающего), медицинское заключение о состоянии здоровья с указанием на возможность заниматься избранным видом спорта и согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных.  По согласованию с Управлением по физической культуре и спорту Курганской области сборные команды города Кургана по хоккею участвовали в областных этапах соревнований «Золотая шайба». В мае проведены соревнования по футболу «Кожаный мяч» (16 команд).  Участие команд спортивных школ города Кургана в областной Спартакиаде ДЮСШ по заявленным видам спорта. | ДСП,  учреждения дополнительного образования | Бюджет города | 481,37 | 296,29 | 61,4% |
| Организация и проведение тренировочного процесса и мероприятий по развитию футбола в городе Кургане. | Работа проводится согласно договоров о предоставлении субсидии НАО «Тобол». | ДСП,  спортивные организации | Бюджет города | 11 850,0 | 9 100,00 | 76,7 |
| Организация и проведение тренировочного процесса и мероприятий по развитию мини-футбола в городе Кургане. | Работа проводится согласно договоров о предоставлении субсидии Федерации футбола города Кургана | ДСП,  спортивные организации | Бюджет города | 1 625,0 | 1 625,00 | 100% |
|  | Организация и проведение тренировочного процесса, Первенства России и мероприятий по развитию хоккея в городе Кургане. | Работа проводится согласно договоров о предоставлении субсидии ХК «Зауралье». | ДСП,  спортивные организации | Бюджет города | 39 000,00 | 39 000,00 | 100% |
| Областной бюджет | 52 963,00 | 52 963,00 | 100% |
| 4. | Обеспечение деятельности центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" | Продолжает свою работу Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" на базе «ДЮСШ №3» по адресу; г. Курган, ул. Т. Невежина, 7.  В своей деятельности Центр тестирования оказывает муниципальную услугу – по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий в рамках осуществления Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  В данном разделе заложены средства на выплату зарплаты сотрудникам центра тестирования ГТО (муниципальное задание). | ДСП,  учреждения дополнительного образования,  учреждения образования | Бюджет города | 8 703,56 | 6 737,60 | 77,4% |
| 5. | Строительство, ремонт, реконструкция, обеспечение безопасности муниципальных объектов спорта | Произведена оплата договоров по доставке песка для футбольного поля МБУДО «ДЮСШ №3».  Устройство ограждения и основания футбольного поля стадиона МБУДО ДЮСШ № 3 по адресу пр. Конституции, 54 а. Разработка проектно-сметной документации. | ДСП,  учреждения дополнительного образования | Бюджет города | 30 112,00 | 15 248,32 | 50,6% |
| Областной бюджет | 499,50 | 499,50 | 100% |
| Капитальные вложения в объекты «государственной» муниципальной собственности | ДАСиЗО | - | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: | | | | по программе | 152 029,97 | 131 365,18 | 86,4% |
| Бюджет города | 98 567,47 | 77 902,68 | 79,0% |
| Областной бюджет | 53 462,50 | 53 462,50 | 100% |

Приложение 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка целевых индикаторов муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2019-2021 гг.»

за отчетный 2019 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | | | Оценка, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, %  (гр.4 – гр.3)/  гр.3 х 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Доля населения города Кургана, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения города Кургана. | % | 39,0 | 46,3 | +7,3 | 2 |
| 1. Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории города Кургана, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории города Кургана. | % | 17,0 | 17,2 | +0,2 | 1 |
| 1. Количество квалифицированных тренеров и тренеров преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности. | человек | 1130 | 1164 | +34 | 1 |
| 4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения города Кургана. | % | 15,4 | 15,4 | 0 | 0  1 |
| 5 Доля обучающихся и студентов города Кургана, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов города Кургана. |  | 51,0 | 58,1 | +7,1 | 2 |
| 6. Эффективность использования существующих объектов спорта. |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 7. Единовременная пропускная способность объектов спорта. |  | 15040 | 15718 | +678 | 2 |
| 8. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта. |  | 38,4 | 42,7 | +4,3 | 2  3 |
| 9. Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении данных нормативов в городе Кургане. |  | 32,0  51 | 80,6 | 0 | 0 |
| 10. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении данных нормативов в городе Кургане. |  | 27,0  31 | 99,0 | 0 | -3 |
| 11. Доля населения города в возрасте от 6 до 18 лет, регулярно занимающегося в муниципальных детско-юношеских спортивных школах и на физкультурно-спортивных отделениях многопрофильных учреждений дополнительного образования, центрах. |  | 26,0  36 | 38,8 | 0 | 0 |
| 12. Количество спортсменов в муниципальных детско-юношеский спортивных школах города Кургана, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся. |  | не менее 25% | 32% | 0 | 0 |
| 13. Количество кандидатов в сборные команды Курганской области из числа спортсменов муниципальных детско-юношеских спортивных школ города Кургана. |  | 410 | 402 | -8 | -1 |
| 14. Расходы бюджета города на функционирование и развитие сферы физической культуры и спорта в расчете на одного жителя. |  | не менее 200 рублей | 521 руб. | 0 | 0  1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | Х | 10 |

ВЫВОД: ожидаемая эффективность достигнута.

1. Динамика значений целевых индикаторов муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2019-2021 гг.»

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы | Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный,  2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Доля населения города Кургана, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения города Кургана. | % | 39,0 | 46,3 | +7,3 | 45,0 |
| 1. Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории города Кургана, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории города Кургана. | % | 17,0 | 17,2 | +0,2 | 25,5 |
| 1. Количество квалифицированных тренеров и тренеров преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности. | человек | 1130 | 1164 | +34 | 1160 |
| 4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения города Кургана. | % | 15,4 | 15,4 | 0 | 17,0 |
| 5 Доля обучающихся и студентов города Кургана, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов города Кургана. | % | 51,0 | 58,1 | +7,1 | 53,0 |
| 6. Эффективность использования существующих объектов спорта. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7. Единовременная пропускная способность объектов спорта. | человек | 15040 | 15718 | +678 | 15650 |
| 8. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта. | % | 38,4 | 42,7 | +4,3 | 41,0 |
| 9. Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении данных нормативов в городе Кургане. | % | 32,0 | 32,0 | 0 | 53,0 |
| 10. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении данных нормативов в городе Кургане. | % | 27,0 | 27,0 | 0 | 33,0 |
| 11. Доля населения города в возрасте от 6 до 18 лет, регулярно занимающегося в муниципальных детско-юношеских спортивных школах и на физкультурно-спортивных отделениях многопрофильных учреждений дополнительного образования, центрах. | % | 26,0 | 26,0 | 0 | 38,0 |
| 12. Количество спортсменов в муниципальных детско-юношеский спортивных школах города Кургана, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся. | % | не менее 25% | Не менее 25% | 0 | Не менее 25% |
| 13. Количество кандидатов в сборные команды Курганской области из числа спортсменов муниципальных детско-юношеских спортивных школ города  Кургана. | человек | 410 | 402 | -8 | 415 |
| 14.Расходы бюджета города на функционирование и развитие сферы физической культуры и спорта в расчете на одного жителя. | рублей | не менее 200 рублей | не менее 200 рублей | 0 | не менее 200 рублей |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка эффективности муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2019-2021гг.»

за отчетный 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллы) | Вывод об эффективности муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| 1 | Муниципальная программа«Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2019-2021 гг.» | 10 | Ожидаемая эффективность достигнута,  эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Постепенное включение в программу новых мероприятий в соответствии с требованиями и тенденциями развития физической культуры и спорта.  Увеличение объема финансирования программных мероприятий для повышения качества их проведения. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_