ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2016 – 2018 годы»

за 2018 год

**1. Основание для реализации муниципальной программы**

Основанием реализации муниципальной программы является постановление Администрации города Кургана от 23.12.2015 г. № 9585 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2016 – 2018 годы»».

Исполнители муниципальной программы:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Департамент социальной политики Администрации города Кургана, муниципальное казенное учреждение города Кургана «Жилищная политика».

**2. Выполнение мероприятий муниципальной программы за отчетный период**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий****(в т.ч. не требующих финансирования)** | **Сроки исполнения** | **Исполнитель** | **Сумма финансирования, в том числе по источникам финансирования, тыс. рублей** | **Выполнение** |
| **Запланировано** | **Профинансировано** | **Освоено** |
| 1. | Организация материально-технической поддержки ТОС для реализации социально значимых вопросов населения |  |  |  | Финансирование из бюджета города Кургана в рамках обеспечения основной деятельности учреждения |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение городского конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление года"  | Ежегодно в течение всего периода 2016 - 2018 гг.  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика", МКУ "Административно-техническая инспекция города Кургана"  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В ходе исполнения программы принято решение о не проведении мероприятия в связи с тем, что в 2018 году к празднику «День города Кургана», Курганской городской Думой проведено аналогичное мероприятие |
| 1.2 | Организация и проведение городского конкурса среди ТОС "Весенний месячник чистоты и благоустройства"  | 23 апреля – 23 мая 2018 г. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика", МКУ "Административно-техническая инспекция города Кургана"  | 215,0 | 215,0 | 215,0 | Выполнено.В данном конкурсе приняли участие 15 ТОС. При подведении итогов первое место заняли ТОСы «Тополя» и «Магнит». |
| 1.3 | Организация и проведение городского конкурса среди ТОС "Осенний месячник чистоты и благоустройства"  | 20 сентября – 17 октября 2018 г. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика", МКУ "Административно-техническая инспекция города Кургана"  | 605,0 | 41,0 | 41,0 | Выполнено. В конкурсе приняли участие 17 ТОС. 1 место занял ТОС «Заозерный», 2 место – ТОС «Магнит», 3 место – ТОС «Благодатный». Выплата за конкурс произведена частично.  |
| 1.4 | Организация и проведение городского конкурса среди ТОС "Лучший проект по развитию территории"  | Ежегодно в течение всего периода 2016 - 2018 гг.  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика", МКУ "Административно-техническая инспекция города Кургана"  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнителем программы принято решение о не проведении конкурса в связи с отсутствием у ТОС собственных средств для участия в мероприятии  |
| 1.5 | Организация и проведение спортивного городского конкурса среди ТОС "БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ  | 14 июля | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика"  | 240,0 | 140,0 | 140,0 | Выполнено. В конкурсе приняли участие 6 ТОС. Самым спортивным оказался ТОС «Керамзитный». Он и занял первое место. |
| 1.6 | Организация и проведение городского конкурса среди ТОС "Новогодний двор"  | 12 по 27 декабря 2018 г. | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика"  | 342,2 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие проведено. Финансирование будет осуществлено из бюджета 2019 года.В нем приняли участие 18 ТОС. Призовые места распределились следующим образом: 1 место занял ТОС «Магнит», 2 место – ТОС «Шепотково», 3 место – ТОС «Изумрудный», 4 место – ТОС «Заозерный» и 5 место занял ТОС «Рябково». |
| 1.7 | Регулярное информирование населения о ТОС (подготовка статей, информационно-методических вестников, новостных материалов и т.п.)  | В течение года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика"  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | На сайте ГТРК в разделах «Общество» и «Культура» размещено 6 видеоматериалов, освещающих деятельность ТОС города. На сайте городской газеты «Курган и курганцы» размещено 5 публикаций, посвященных ТОС города. В местных СМИ опубликовано 29 статей по данной тематике. |
| 1.8 | Организация и проведение городского конкурса - выставки среди ТОС "Цвети, любимый город!"  | Август | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика"  | 369,0 | 0,0 | 0,0 | В программу внесены изменения о названии конкурса «Любимому Кургану – наш труд и таланты!»Мероприятие проведено.см. п. 1.13.  |
| 1.9 | Подготовка информационных буклетов по вопросам деятельности ТОС в городе Кургане  | Июль, декабрь | МКУ "Жилищная политика"  | 21,0 | 0,0 | 0,0 | В связи с отсутствием финансирования по данной статье расходов, буклеты в 2018 года не выпускались. |
| 1.10 | Открытие рубрики "ТОС: проблемы, опыт" на страницах городской газеты "Курган и курганцы"  | В течение года | Администрация города Кургана, МКУ "Жилищная политика"  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Рубрика «ТОС: проблемы, опыт» на страницах городской газеты «Курган и курганцы» не была выделена, вместе с тем в течение года в газете размещены 29 новостных материалов о ТОС города. |
| 1.11 | Приобретение информационных уличных стендов для территории ТОС  | В течение года | МКУ "Жилищная политика"  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В связи с отсутствием финансирования по данной статье расходов, информационные уличные стенды в 2018 года не приобретались. |
| 1.12 | Организация и проведение городского конкурса среди ТОС "Творчество, одаренность, содружество" | 22 ноября – 19 декабря 2018 г. | Департамент социальной политики Администрации города Кургана,МКУ "Жилищная политика" | 300,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнено.В конкурсе приняли участие 12 ТОС. В номинациях «Наши любимые песни» и «Рукоделие» 1 место занял ТОС «Благодатный». В номинации «Искры танца» 1 место жюри присудило ТОС «Черемухово». В номинации «Свободный жанр» первое место занял ТОС «Изумрудный».  |
| 1.13 | Организация и проведение городского конкурса среди ТОС «Любимому Кургану – наш труд и таланты!» | 25 Августа 2018 г |  Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика" | 428,8 | 279,0 | 279,0 | В конкурсе приняли участие 13 ТОС. В номинации «Лидер огорода» 1 место занял ТОС «Изумрудный». В номинации «Щедрое лето» 1 место жюри присудило ТОС «Шепотково». В номинациях «Причуды природы» и «Умелые руки ТОС» первые места занял ТОС «Черемухово». 1 место в номинации «На работу, как на праздник» занял ТОС «Магнит». |
| **ИТОГО:** | **2521,0** | **675,0** | **675,0** |  |
| 2. | Организация информационно-методической поддержки ТОС для решения вопросов уставной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содействие в проведении собраний, конференций граждан по организации ТОС  | В течение года | Структурные подразделения Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика"  | - | - | - | В 2018 году оказана помощь в проведении собраний/конференций граждан по организации ТОС. В апреле создан и зарегистрирован ТОС «Пилот».В июле зарегистрирован ТОС «Заозерный» в 3 мкр-не, в сентябре - «Заозерный-7». В декабре созданы и зарегистрированы 2 ТОС «Микрорайон Увал» и «Заозерный – 2». В итоге на территории города Кургана действует 24 ТОС, которые объединяют около 21030 человек (6,66% жителей города).Оказана методическая и практическая помощь в организации ТОС представителям 2 инициативных групп. Новые ТОС будут созданы в п. Утяк, и в центре города.  |
| 2.2 | Разработка правовой базы, регламентирующей деятельность ТОС  | Ноябрь 2018 г. | Структурные подразделения Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика"  | - | - | - | Выполнено.Разработана муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправленияна территории города Кургана» (срок реализации 2019-2021 годы), которая утверждена Постановлением Администрации города Кургана от 09.11.2018 г. № 7316.  |
| 2.3 | Включение представителей органов ТОС в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений  | В течение года | Структурные подразделения Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика"  | - | - | - | Выполнено.Представители органов ТОС включены в состав Координационного совета по вопросам территориального общественного самоуправления в городе Кургане |
| 2.4 | Проведение регулярных встреч должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования города Кургана с гражданами по месту жительства, ведение личного приема граждан на территориях ТОС  | В течение года | Структурные подразделения Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика"  | - | - | - | Выполнено.В 2018 году на 9-ти встречах Администрации города Кургана с председателями ТОС было рассмотрено 193 проблемных вопроса. Вопросы, разрешаемые на таких встречах, касаются благоустройства и озеленения общественных территорий, восстановления нарушенного благоустройства, работы систем уличного освещения, содержания и ремонта междворовых дорог и проездов, выделение мест под оборудование детских и спортивных площадок и др.  |
| 2.5 | Проведение семинаров для представителей органов ТОС (информирование о новых формах работы ТОС, об опыте работы ТОС других муниципальных образований)  | В течение года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика"  | - | - | - | Выполнено. 21 марта в р.п. Каргаполье МКУ «Жилищная политика» совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Курганской области» проведен зональный семинар, в том числе и по вопросам функционирования системы территориального общественного самоуправления в городе Кургане.Руководитель и главный специалист МКУ «Жилищная политика» в апреле и мае 2018 г. выступили на зональных семинарах с главами муниципальных образований Курганской области в с. Сафакулево и п. Варгаши с докладами об опыте создания, построения и функционирования системы территориального общественного самоуправления, внедрения и исполнения муниципальной программы поддержки ТОС на территории города Кургана. |
| 2.6 | Сотрудничество с образовательными учреждениями, общественными и иными организациями по выявлению местного актива в целях привлечения его к работе в составе ТОС (члены родительских комитетов, общественных организаций и иные лица, занимающие активную гражданскую позицию, способные работать с населением)  | В течение года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика"  | - | - | - | Выполнено. ТОС активно сотрудничают с образовательными учреждениями, общественными организациями, учреждениями культуры, в т.ч. с Культурным центром «Курган», Курганским Домом молодежи», Центром культуры и досуга «Спутник», городскими библиотеками и т.д. Они являются неоценимыми помощниками для ТОС в организации встреч с населением, информационно-просветительских акций, культурно-досуговых мероприятий. |
| 2.7 | Оказание консультационной помощи при организации социальной деятельности ТОС  | В течение года | Структурные подразделения Администрации города Кургана, МКУ "Жилищная политика"  | - | - | - | Выполнено. ТОС активно участвуют в социальной жизни микрорайонов города. Регулярно проводятся праздники, различные конкурсы, акции, мероприятия культурно-просветительского и спортивного характера, организовывается чествование ветеранов. |
| 2.8 | Ведение страницы "В помощь ТОС" на официальном сайте муниципального образования города Кургана  | В течение года | Администрация города Кургана, МКУ "Жилищная политика"  | - | - | - | Выполнено. В разделе «Территориальное общественное самоуправление» официального сайта муниципального образования города Кургана размещены 59 новостных материалов, освещающих деятельность ТОС города. |
| 2.9 | Привлечение представителей ТОС к работе по информированию населения о способах защитыот опасности при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера  | В течение года | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Кургана", МКУ "Жилищная политика"  | - | - | - | Выполнено. Представители ТОС привлекаются к работе по информированию населения о способах защитыот опасности при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Так на уличных информационных стендах, расположенных на территориях ТОС вывешены памятки и инструкции по выполнению действий, направленных на защиту от различных чрезвычайных ситуаций. Также председателям ТОС выдавались памятки для распространения на территориях ТОС. |
| 3. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям | В течение года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Субсидии не выделялись, поскольку ПАГ «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Кургана субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим поддержку деятельности территориальных общественных самоуправлений» не было принято. |
| **ИТОГО:** | **2521,0** | **675,0** | **675,0** |  |

**3. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы**

3.1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2016 – 2018 годы» за отчетный 2018 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора** | **Единицы измерения** | **Значение целевого индикатора** | **Оценка, баллы** |
|  |  | **Утверждено в целевой программе** | **Достигнуто** | **Отклонение, %** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля жителей, объединенных в ТОС, по отношению к общему количеству жителей города Кургана \* | % | 15 | 6,66 | -55,6 | -3 |
| Количество организованных ТОС города Кургана  | единиц | 16 | 24 | 50 | 4 |
| Количество информационных сообщений в средствах массовой информации о деятельности ТОС города Кургана  | единиц | 30 | 99 | 230 | 4 |
| Итоговая сводная оценка | х | х | х | х | 5 |

\*- Целевой индикатор «Доля жителей, объединенных в ТОС, по отношению к общему количеству жителей города Кургана» рассчитана на основании данных о количестве жителей г. Кургана, взятых на официальном сайте муниципального образования город Курган.

3.2 Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2016 – 2018 годы»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора** | **Единицы измерения** | **Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы** | **Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы** | **Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, %** | **Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы** |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Отчетный2018 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доля жителей, объединенных в ТОС, по отношению к общему количеству жителей города Кургана  | % | 6,2 | 6,95 | 7,73 | 6,66 | 6,66 | -13,8 | 15 |
| Количество организованных ТОС города Кургана  | единиц | 8 | 13 | 19 | 24 | 24 | 26,3 | 16 |
| Количество информационных сообщений в средствах массовой информации о деятельности ТОС города Кургана  | единиц | 2 | 27 | 27 | 99 | 99 | 266,67 | 30 |

3.3 Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2016 – 2018 годы» за отчетный 2018 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Итоговая сводная оценка****(баллы)** | **Вывод об эффективности муниципальной программы** | **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы** |
| 1 | «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2016 – 2018 годы» | Положительное значение (5) | Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом (итоговая сводная оценка за отчетный 2017 год – 4). | Признать муниципальную программу «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2016 – 2018 годы» выполненной. Снять с контроля в связи с принятием в ноябре 2018 года новой муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана» (срок реализации 2019-2021 г.г.).  |