ОТЧЕТ

о ходе выполнения муниципальной программы

«Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг»,

утвержденной постановлением Администрации города Кургана от 16.11.2016 г. № 8280,

в 2020 году

1. Муниципальная программа «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации города Кургана от 16.11.2016 г. № 8280.

Ответственный исполнитель Программы: Администрация города Кургана, ее органы, муниципальные учреждения, Государственное бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ») (по согласованию), государственные учреждения, иные организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг (по согласованию).

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году запланировано 1175,0 тыс. руб.

Профинансировано по данной Программе в 2020 году 1060,02942 тыс. руб.

Освоено (сумма принятых денежных обязательств) по Программе в 2020 году 1154,0 тыс.руб.

2. Выполнение мероприятий Программы за 2020 год:

| № п/п | Наименование мероприятий (в т.ч. не требующих финансирования) | Сроки исполнения (месяц, квартал) | Исполнитель | Сумма финансирования, в том числе по источникам финансирования (по каждому мероприятию и итоговая) |  |  | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запланировано (руб.) | Профинансировано (руб.) | Освоено (руб.) |  |
| 1 | Разработка проектов и принятие в установленном порядке нормативно-правовых актов Администрации города Кургана по внесению изменений в действующие административные регламенты в связи с переводом муниципальных услуг в электронный вид и предоставление их в МФЦ | 2017-2022 | Администрация города Кургана и ее органы | В пределах средств, выделенных на финансирование основной деятельности | - | - | В связи с изменениями действующего законодательства, порядка предоставления муниципальных услуг в 2020 году принято 11 постановлений о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг. В связи с изменениями в Перечне муниципальных услуг города Кургана, оказываемых Администрацией города Кургана и её органами (утвержденным постановлением Администрации города Кургана от 23.05.2011 г. № 3619), принято постановление об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об установлении публичного сервитута в отдельных целях». |
| 2 | Информирование получателей муниципальных услуг о сроках, порядке и ходе оказания муниципальных услуг, в том числе о возможностях предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в ГБУ «МФЦ» и в электронном виде | 2017-2022 | Администрация города Кургана и ее органы, ГБУ «МФЦ» (по согласованию) | В пределах средств, выделенных на финансирование основной деятельности | - | - | На информационных стендах, установленных в помещениях Департаментов Администрации города Кургана, предназначенных для приема граждан, на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на официальном сайте муниципального образования город Курган www.kurgan-city.ru в разделе «Услуги» размещена актуальная информация о сроках, порядке и ходе оказания муниципальных услуг, в том числе о возможностях предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в ГБУ «МФЦ» и в электронном виде. Также специалисты, оказывающие муниципальные услуги, активно консультируют заявителей при личном обращении, по телефону, а также посредством ответов на письменные обращения, в т.ч. по электронной почте. Информация публикуется в новостной ленте на официальном сайте (в том числе в разделах Департаментов) и в городской газете «Курган и курганцы». В 2020 году опубликовано 59 информационных материалов. |
| 3 | Проведение обучения и повышения квалификации работников МФЦ по вопросам предоставления муниципальных услуг | 2017-2022 | Администрация города Кургана и ее органы, ГБУ «МФЦ» (по согласованию) | В пределах средств, выделенных на финансирование основной деятельности | - | - | В 2020 году со специалистами ГБУ «МФЦ» проведено 12 обучений по 6 услугам. |
| 4 | Обеспечение перехода на предоставление муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации города Кургана, в электронный вид | 2017-2022 | Администрация города Кургана и ее органы, муниципальные учреждения | 444 000-00 (на погашение кредиторской задолженности 2019 года) | - 444 000-00 - (на погашение кредиторской задолженности 2019 года) | - 444 000-00 - (на погашение кредиторской задолженности 2019 года) | - В 2020 году оплачена кредиторская задолженность 2019 года в размере 444 тыс.руб. - Мероприятия по обеспечению перехода на предоставление муниципальных услуг в электронный вид на 2020 год не запланированы. - Органами Администрации города Кургана в электронном виде предоставляется 33 муниципальные услуги, что составляет 76,7% от общего количества муниципальных услуг. Заявитель имеет возможность обратиться в электронной форме с использованием Портала госуслуг (www.gosuslugi.ru) либо непосредственно по адресу электронной почты соответствующего Департамента; муниципальная услуга «Приватизация муниципального имущества города Кургана» предоставляется на электронной площадке. Из 33 муниципальных услуг, оказываемых органами Администрации города Кургана в электронном виде, по 24 услугам имеется возможность подачи заявления через Портал госуслуг. |
| 5 | Поддержание функционирования защищенной сети передачи данных при предоставлении муниципальных услуг в электронном виде | 2017-2022 | Администрация города Кургана и ее органы | 731 000-00 | - 616 029-42 | - 710 000-00 | Заключен контракт на оказание услуг комплексного сервиса по поддержке функционирования Vip Net координаторов и защищенных каналов связи сегмента защищенной сети Администрации города Кургана в сети передачи данных Правительства Курганской области. |
| 6 | Актуализация переведенных в электронную форму муниципальных услуг | 2017-2022 | Администрация города Кургана и ее органы | В пределах средств, выделенных на финансирование основной деятельности | - | - | - Актуализация переведенных в электронную форму муниципальных услуг запланирована на 2021 год. |
| 7 | Создание автоматизированных информационных систем для предоставления муниципальных услуг. Разработка, развитие и модернизация автоматизированных информационных систем | 2017-2022 | Администрация города Кургана и ее органы | В пределах средств, выделенных на финансирование основной деятельности | - | - | Управлением информационных технологий Администрации города Кургана проведена доработка информационной системы «Реклама», предназначенной для предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в городе Кургане». |
| 8 | Модернизация Удостоверяющего Центра Администрации города Кургана | 2017-2019 | Администрация города Кургана и ее органы | - | - | - | - С 2020 года содержание данного мероприятия включено в муниципальную программу «Обеспечение информационной безопасности в городе Кургане» (Постановление Администрации города Кургана от 31.10.2017 г. № 8226). |
| 9 | Развитие электронного документооборота | 2017-2018 | Администрация города Кургана | - | - | - | - С 2019 года содержание данного мероприятия включено в муниципальную программу «Информационное общество города Кургана» (Постановление Администрации города Кургана от 08.11.2018 г. № 7288). |
| 10 | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг органами Администрации города Кургана | 2017-2022 | Администрация города Кургана и ее органы | В пределах средств, выделенных на финансирование основной деятельности | - | - | - В целях проверки соблюдения требований административных регламентов при предоставлении муниципальных услуг и оценки качества предоставления муниципальных услуг ежегодно Администрацией города Кургана проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг. - В 2020 году органами Администрации города Кургана проведено анкетирование заявителей для оценки качества предоставления муниципальных услуг. - По результатам мониторинга уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации города Кургана, в 2020 году составил 91,9%. Отчет о результатах мониторинга размещен на официальном сайте муниципального образования город Курган www.kurgan-city.ru в разделе «Услуги». |
| ИТОГО: |  |  |  | 1 175 000-00 | 1 060 029-42 | 1 154 000-00 |  |

3. Сведения об эффективности реализации муниципальной программы с оценкой целевых индикаторов, по формам:

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % (гр. 4 – гр. 3) / гр.3 x 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля муниципальных услуг, получаемых гражданами по принципу «одного окна», в том числе на базе ГБУ «МФЦ» | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля муниципальных услуг, получаемых гражданами в электронном виде | % | 76 | 76,7 | 0,9 | 1 |
| Доля муниципальных услуг, по которым документы и информация предоставляются в рамках межведомственного электронного взаимодействия | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации города Кургана | % | 91 | 91,9 | 0,99 | 1 |
| Итоговая сводная оценка | X | X | X | X | 4 |

Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы (2016 г.) | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы |  |  |  | Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год (отчетный) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доля муниципальных услуг, получаемых гражданами по принципу «одного окна», в том числе на базе ГБУ «МФЦ» | % | 90 | 92,1 | 91,9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных услуг, получаемых гражданами в электронном виде | % | 65 | 65,8 | 70,3 | 76,2 | 76,7 | 100,7 | 80 |
| Доля муниципальных услуг, по которым документы и информация предоставляются в рамках межведомственного электронного взаимодействия | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации города Кургана | % | 80 | 92,8 | 91,3 | 91,5 | 91,9 | 100,4 | 93 |

Оценка эффективности муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Итоговая оценка (баллы) | Вывод об эффективности муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг | Положительное значение (4 балла) | Ожидаемая эффективность достигнута | В 2021 году, в целях достижения значений целевых индикаторов, стоит продолжить выполнять мероприятия, направленные на повышение степени удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг, а также мероприятия, направленные на увеличение доли муниципальных услуг, получаемых гражданами в электронном виде. |

4. Ожидаемая эффективность муниципальной программы за отчетный период (2020 год) достигнута. Значения всех целевых индикаторов Программы достигнуты. Наблюдаются незначительные темпы роста значений целевых индикаторов «Доля муниципальных услуг, получаемых гражданами в электронном виде» и «Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации города Кургана». Значения остальных целевых индикаторов муниципальной программы находятся на уровне предыдущего года (достигнуто 100%-ое значение целевого индикатора).

В 2021 году необходимо продолжить работу по выполнению мероприятий Программы, достижению ее целевых индикаторов, а также работу, направленную на поддержание достигнутых результатов 100%-ых значений целевых индикаторов Программы.

5.	Органам Администрации города Кургана, предоставляющим муниципальные услуги, в целях достижения значений целевых индикаторов, в 2021 году следует более активно и своевременно проводить мероприятия по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг, а именно:

- увеличивать количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде;

- актуализировать уже переведенные в электронную форму муниципальные услуги;

- активно информировать заявителей о возможностях и преимуществах получения муниципальных услуг через МФЦ и в электронном виде, в т.ч. через Единый портал госуслуг;

- регистрировать на Едином портале госуслуг заявителей, которые еще не зарегистрированы;

- при необходимости оказывать помощь заявителям в получении муниципальных услуг в электронном виде;

- обеспечивать запрос документов, запрашиваемых при предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного электронного взаимодействия;

- своевременно вносить необходимые изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг.

__________________________