- Информация о выполнении программных мероприятий

муниципальной  программы «Основные направления развития образования в городе Кургане » за  2019 год

Основанием для реализации программы является постановление Администрации города Кургана от 15  ноября 2018 года № 7424 «Об утверждении  муниципальной программы «Основные направления развития образования в городе  Кургане».

В 2019 году на выполнение муниципальной  программы «Основные направления развития образования в городе  Кургане» утверждено 5 091 946  тыс.  рублей, исполнено на 31.12.2019 года  4 837 330 тыс. рублей (95 %).

| № п/п | Содержание мероприятия | Информация о выполнении | Ответственный исполнитель, исполнитель | Финансовое обеспечение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Запланировано на 2019 год, тыс.руб. | Израсходовано средств, тыс. руб. |
| - Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования, совершенствование системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие детей дошкольного возраста» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение доступности дошкольного образования, совершенствование системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие детей дошкольного возраста |  |  | Всего 2 215 110,0 42 098 272,0 Бюджет города 1 120 952,0 1 007 801,0 Областной бюджет 1 094 158,0 1 090 471,0 |  |  |  |
| 1.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | В 2019 году в муниципальной системе образования города Кургана для оказания поддержки семье в вопросе воспитания детей дошкольного возраста функционирует 67 дошкольных образовательных учреждения, 17 дошкольных групп открыто в общеобразовательных учреждениях (прогимназия №63, начальная школа – детский сад №58, школы №20,51). Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Кургана оказывают две услуги: - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. Предоставляемые услуги являются основными видами деятельности. Возрастная категория состоящих на учете детей, не обеспеченных местами в дошкольных учреждениях, это новорожденные и дети в возрасте 1 года, полутора лет, двух лет. Ремонт учреждений проводится в соответствии с муниципальной программой «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы». В 2019 году планируется проведение капитального, текущего ремонта 77 учреждений, в том числе: 42 общеобразовательные школы, 19 детских дошкольных образовательных учреждений, 8 учреждений дополнительного образования детей, 3 учреждения культуры, 2 учреждения спорта, 3 прочих учреждений. | ДСП, МБДОУ, МАОУ | Бюджет города Областной бюджет | 1 115 434 23 000 | 1 002 953 20 985 |
| 1.2 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества | В 2019 году ведется строительство детских садов-яслей и создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования: Детский сад – ясли на 240 мест на б. Солнечном в г. Кургане. Подрядная организация ООО «Кургансельстрой»; Детский сад-ясли на 140 мест в г. Кургане, 4 микрорайон. Подрядная организация ЗАО «Курганстальмост»; Детский сад-ясли на 140 мест в г. Кургане, 4 микрорайон. Подрядная организация ЗАО «Курганстальмост». | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений | Бюджет города Областной бюджет | - | - |
| 1.3 | Организация работы по комплектованию дошкольных образовательных организаций | Дети направляются в муниципальные дошкольные образовательные учреждения списками для комплектования, в рамках реализации муниципальной услуги по приему заявления, постановки на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования. В соответствии с Административным регламентом, утвержденным постановлением Администрации города Кургана от 12.05.2014г. № 3453, постановка на учет производится на основании заявления и прилагаемых к нему свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания), паспорта одного из родителей (законных представителей), при наличии льгот- документа, подтверждающего право родителей (законных представителей) на внеочередное или первоочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении. Граждане могут подать заявления о постановке на учет путем личного обращения в Департамент, через специально организованный общедоступный портал в сети Интернет, почтовым сообщением, через многофункциональные центры. Департамент социальной политики Администрации города Кургана осуществляет учет детей в соответствии с постановлением Администрации города № 150 от 20.01.2014 года «Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования». Учету подлежат несовершеннолетние граждане, проживающие на территории муниципального образования города Кургана, имеющие право на получение дошкольного образования. Несовершеннолетние граждане, достигшие на 1 сентября текущего года возраста три и более года, числятся в списках электронной очереди актуального спроса, несовершеннолетние граждане, не достигшие на 1 сентября текущего года возраста три года, числятся в списках электронной очереди отложенного спроса (пункт 17 раздела вышеуказанного постановления Администрации города). Предоставление мест населению города Кургана происходит в два этапа (апрель- с учетом закрепленной территории, июль - на свободные места, без учета закрепленной территории), основание: постановление Администрации города Кургана № 9064 от 06.12.2013 года «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Кургана». Принимаются в образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования дети, проживающие на территории, за которой закреплена образовательная организация (ст.67 п.3). За всеми муниципальными дошкольными образовательными учреждениями закреплена территория постановлением Администрации города Кургана №1005 от 18.02.2019 года «О закреплении территорий за муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города Кургана». | ДСП, ОУ |  | - | - |
| 1.4 | Привлечение частных предпринимателей для организации услуги по присмотру и ухода за детьми дошкольного возраста | В рамках реализации мероприятий по ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях Администрация города закупает места для детей дошкольного возраста в негосударственном секторе. Группы на условиях муниципального заказа функционируют у предпринимателей Богданова А.А. , Тарунина С.Ю. В 2019 году два предпринимателя (ИП Богданов, ИП Тарунин) принимают 120 детей на условиях муниципального контракта. | ДСП, | Бюджет города | 5 518 | 4848 |
| 1.5 | Открытие стационарных дошкольных групп при функционирующих образовательных учреждениях | В 2019 году планируется открыть стационарные дошкольные группы в детских садах № 142 - 20 мест, в 119, 110, 134, 133 по 25 мест, всего 120 мест. | ДСП, ОУ, ДОН (по согласованию) | Бюджет города Областной бюджет | 2 260 | 2 260 |
| 1.6 | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования» в электронном виде | Департамент социальной политики Администрации города Кургана предоставляет населению города Кургана муниципальную услугу «Прием заявлений, постановка детей на учет и предоставление мест в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». Дни и часы приема граждан для оказания муниципальной услуги установлены Административным регламентом (утвержден постановлением Администрации города Кургана № 3453 от 12.05.2014 года). Прием ведут специалисты отдела дошкольного образования Управления образования Департамента социальной политики в кабинете № 5, ул.Куйбышева ,111. Граждане могут подать заявления о постановке на учет путем личного обращения в Департамент, через специально организованный общедоступный портал в сети Интернет, почтовым сообщением, через многофункциональные центры. | Управление образования ДСП |  | - | - |
| 1.7 | Создание консультационных пунктов для родителей в дошкольных образовательных организациях | Консультационные пункты для родителей созданы в дошкольных образовательных организациях | Управление образования ДСП, ДОН (по согласованию) |  | - | - |
| 1.8 | Организация и научно-методическое сопровождение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | За 12 месяцев 2019 года проведено 156 методических мероприятий для педагогических и руководящих работников дошкольного образования в соответствии с тематикой федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (средняя посещаемость – 38 чел.). | Управление образования ДСП, ИМЦ, МБДОУ |  | - | - |
| 1.9 | Реализация государственного стандарта дошкольного образования на оплату труда | Задержки заработной платы в учреждениях дошкольного образования нет. | ДОН (по согласованию), ДСП, МБДОУ | Областной бюджет | 1 048 386 | 1 048 386 |
| 1.10 | Реализация государственного стандарта дошкольного образования на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы | На выделенные средства приобретаются учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы. Счета оплачиваются по мере поступления денежных средств. В отчетный период приобретено учебно – наглядных пособий, технических средств обучения, мебели, игрушек на сумму 9 740 тыс. руб., приобретены расходные материалы, необходимые для реализации образовательных программ. | ДОН (по согласованию), ДСП МБДОУ, | Областной бюджет | 20 512 | 18 840 |
| II. Задача « Организация предоставления качественного и общедоступного общего образования, формирующего конкурентоспособного и социально-адаптированного выпускника» |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организация предоставления качественного и общедоступного общего образования, формирующего конкурентоспособного и социально-адаптированного выпускника |  |  |  | Всего 1 973 223,0 1 884 365,0 Бюджет города 613 405,0 551 907,0 Областной бюджет 1 359 818,0 1 332 458,0 |  |  |
| 2. 1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, содержание помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых размещаются общеобразовательные учреждения | В муниципальной системе образования услугу по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования предоставляют 47 общеобразовательных учреждений. Все 47 муниципальных общеобразовательных учреждений города Кургана имеют лицензии. Все 47 муниципальных общеобразовательных учреждений аккредитованы. Для всех школ разработаны муниципальные задания. Все муниципальные задания выполнены в пределах допустимых отклонений. В 2018 – 2019 учебном году – 37 903 школьника. В 2019 – 2020 учебном году – 39 293 ученика. Ремонт учреждений проводится в соответствии с муниципальной программой «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы». | ДСП, МБОУ, МАОУ, МАУ «Оздоровительный комплекс» города Кургана | Бюджет города, Областной бюджет | 536 480 42 769 | 488 779 442 768 |
| 2.2 | Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций | С января 2019 г. в соответствии с решением Курганской городской Думы от 27.06.2018 г. № 117 «О содействии в организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана» (с изменениями от 14.11.2018 г. № 179) во всех образовательных организациях города Кургана организовано бесплатное горячее питание обучающихся из малоимущих семей и детей с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов). Стоимость питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов составляет 85 руб. в день из расчета двухразового питания на каждого обучающегося (60 руб. – горячий завтрак, 25 руб. – полдник), за счет средств городского бюджета. Стоимость питания обучающихся из малоимущих семей составляет 60 руб. в день на каждого обучающегося. Финансирование предусмотрено из городского бюджета – 49,2 руб. и областного бюджета 10,8 руб. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за питание обучающихся в школах, определяется локальным правовым актом школы, утвержденным директором на основании решения общешкольного родительского комитета. Руководители образовательных организаций в течение учебного года обеспечивают постоянный контроль за качеством и безопасностью используемого сырья и продукции в соответствии с требованиями действующего законодательства и санитарно - эпидемиологических правил и норм. В сентябре 2019 г. охват горячим школьным питанием составил – 49,8 % обучающихся. 21,8 % обучающихся охвачено за счет бюджетных средств, в том числе 3,3 % - 2-хразовым горячим питанием дети с ограниченными возможностями здоровья (в том числе дети-инвалиды) и 28,0 % - за счет средств родительской платы. Всеми видами питания, в том числе и через буфеты охвачено 73,1 % обучающихся. | ДОН, ДСП, МБОУ, МАОУ | Бюджет города, Областной бюджет | 76 925 19 127 | 63 128 12 800 |
| 2.3 | Организация и обеспечение своевременных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство осуществляются своевременно, в соответствии с примерным положением об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций города Кургана (решение Курганской городской Думы №115 от 27 июня 2018 года) и локальными актами образовательных организаций. | ДОН, ДСП, МБОУ, МАОУ | Областной бюджет | - | - |
| 2.4 | Реализация государственного стандарта общего образования на оплату работников общеобразовательных учреждений за счет субсидии из областного бюджета | Задержки заработной платы в общеобразовательных учреждениях города нет. | ДОН (по согласованию), ДСП, МБОУ, МАОУ | Областной бюджет | 1 182 559 | 1 182 559 |
| 2.5 | Реализация государственного стандарта общего образования на обеспечение учебного процесса за счет субсидий из областного бюджета | В 2019 году на реализацию государственного стандарта общего образования на обеспечение учебного процесса за счет субсидий из областного бюджета выделено 75 млн. 10 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение учебников, оборудования, мебели. К началу 2019 -2020 года в общеобразовательные организации поставлено 826 единиц учебного оборудования, 919 единиц спортивного оборудования и инвентаря, 174 единицы компьютерного оборудования. Закуплены учебники, обеспеченность учебниками и учебными пособиями – 100%. | ДОН (по согласованию), ДСП, МБОУ, МАОУ | Областной бюджет | 115 363 | 94 331 |
| 2.6 | Методическое сопровождение реализации основной образовательной программы в образовательных организациях | За 2019 год проведено 520 городских методических мероприятий для педагогических и руководящих работников образовательных организаций, которые посетили 3517 человек. Количество человекопосещений составило 13498. Работали консультационные пункты, опорные площадки, постоянно-действующие семинары, методические объединения, школы, клубы, творческие проблемные группы, методические советы, Дошкольная сетевая лига. | ИМЦ |  | - | - |
| 2.7 | Проведение государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций | Государственная итоговая аттестация проводится для обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования. Согласно статье 59 федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация является обязательной. В 11 классах ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). ЕГЭ проводятся по контрольно-измерительным материалам по однотипной технологии. ГВЭ проводится в письменной или устной форме в традиционной форме (контрольная работа по математике, сочинение или изложение по русскому языку) для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Эти выпускники имеют право на увеличение продолжительности экзаменов на 1,5 часа, на предоставление перерывов для отдыха, приема пищи, лекарств, на создание других специальных условий. В 11 классах участников с ОВЗ – 9 человек, все сдают ЕГЭ. Выбор экзаменов в 2019 году показывает, что, по-прежнему, наибольшее количество сдающих по обществознанию, физике, истории. Для проведения ЕГЭ в 2019 год создано 11 пунктов проведения ЕГЭ – в школах №№ 22, 36, 9, 12, 7, 31, 47, 48, 32, 5, КОШДО, назначены руководители ППЭ приказами Департамента образования и науки Курганской области. В 2019 году выпускники 11 классов школ города Кургана сдавали единый государственный экзамен по 14 предметам. Всего на конец 2018-2019 учебного года в 11 классах школ города обучалось 1660 человек, из них допущено к государственной итоговой аттестации 1655. Выпускники сдавали два обязательных экзамена: по русскому языку и математике (базовой или профильной). Если выпускник был намерен продолжить образование в образовательной организации высшего или среднего профессионального образования, то помимо обязательных он сдавал предметы по выбору в форме ЕГЭ. В 2019 году 14 выпускников 11 классов получили на ЕГЭ по 100 баллов: по русскому языку – 3 (из МБОУ «Гимназия № 19» и МБОУ «Гимназия № 32), по химии – 5 (МБОУ «Гимназия № 19», МБОУ «Гимназия № 31», МБОУ «Гимназия № 32», МБОУ «Гимназия № 47»), по географии – 1 (из МБОУ «Гимназия № 47»), по физике – 1 (из МАОУ «Гимназия № 30»), по математике (профильный уровень) – 2 (МБОУ «Гимназия № 19», МАОУ «Гимназия № 30»), по информатике и ИКТ – 1 (МБОУ «Лицей № 12»), по литературе - 1 (МБОУ «СОШ № 22»). Свыше 90 баллов набрали – 195 обучающихся, свыше 80 баллов – 512. Наиболее значимым показателем результатов ЕГЭ является количество выпускников текущего года, преодолевших минимальный порог по математике и русскому языку. В 2019 году по результатам года и государственной итоговой аттестации не завершили образование и не получили аттестат о среднем общем образовании 12 выпускников 11 классов (1,6%), из них: не допущены до государственной итоговой аттестации по результатам года 5 выпускников (из МБОУ «СОШ № 11» - 1 экстерн, МАОУ «СОШ № 20» - 2, МБОУ «СОШ № 34» - 1, МБОУ «СОШ № 42» - 1), 7 человек не сдали математику. Результаты ЕГЭ-2019 по обязательным предметам: Русский язык сдавали 1655 человек, сдали – 1655 (100%), набрали ниже минимального – 0 человека, набрали свыше 80 баллов – 400 человек (24,7%). 65,86 (в 2018 году – 68,25). Математику базового уровня сдавали 799 человек, сдали – 792 человек (98,9%), не сдали – 7 человек. Сдали на «4» и «5» – 615 человек (76,9%). Средний балл по городу – 4,1. Математику профильного уровня сдавали 845 человек. Средний балл по городу – 49,61 (в 2018 году - 44,86). Набрали свыше 80 баллов – 60 человек. Государственная итоговая аттестация в 2019 году была проведена в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования». Всего на конец 2018-2019 учебного года в 9 классах школ города обучалось 3347 человек, не допущен 71 выпускник. Выпускники 9 классов сдавали два обязательных предмета – русский язык и математику, а также два предмета по выбору (обязательно). Результаты экзаменов по всем четырем предметам влияли на получение аттестата. С целью проведения ГИА была организована работа 30 пунктов проведения экзамена (из них 19 на базе ОО, 2 – на базе лечебных учреждений, 9 – на дому). Для 143 учащихся с ОВЗ функционировали 14 ППЭ: № 1002 на базе МАОУ «СОШ № 7», № 1007 на базе МБОУ «СОШ № 24», № 1009 на базе МБОУ «СОШ № 29», два – на базе лечебных учреждений, 9 – на дому. Математику в форме ОГЭ сдавали 20 человек, в форме ГВЭ – 123 человека; русский язык в форме ОГЭ – 21 человек, в форме ГВЭ – 122 человек. Успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании 3234 человека, что составляет 98,7% от общего числа сдававших ГИА, в 2018 году – 93,5%. Не прошли государственную итоговую аттестацию 42 человека, 1,3%, (в 2018 году – 28), Таким образом, не завершили основное общее образование и не получили аттестат об основном общем образовании 113 выпускников 9 классов, 3,4% (в 2018 году – 8,4%). | Управление образования ДСП, ИМЦ |  | - | - |
| 2.8 | Проведение мониторинговых исследований, в том числе учебных достижений обучающихся 4,9 11 классов | Проведен мониторинг «Сформированность метапредметных универсальных учебных действий у обучающихся 8-х классов». В диагностике участвовали 2884 учащихся 8-х классов из 45 общеобразовательных учреждений г. Кургана. В сентябре - ноябре 2019 года проведено мониторинговое исследование удовлетворённости качеством оказываемых образовательных услуг учащихся старших классов общеобразовательных учреждений. В анкетировании приняли участие 4126 (57,4%) учащихся 9, 10, 11 классов из 45- школ. Общий показатель удовлетворенность старшеклассников качеством оказываемых образовательных услуг составил 0,86, что соответствует высокому уровню. В 2019 году ВПР в штатном режиме проводились в 4, 5, 6, классах в режиме апробации – в 7 и 11 (10) классах. Решение об участии в ВПР 7 и 11 (10) классов образовательные организации принимали самостоятельно. Согласно расписанию, утвержденному приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.01.2019 г. № 84 «О проведении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году», обучающиеся 4 классов выполняли работы по русскому языку (16, 18 апреля), математике (23 апреля) и окружающему миру (25 апреля). Для обучающихся 5 классов Всероссийские проверочные работы (ВПР) проведены по истории (16 апреля), биологии (18 апреля), математике (23 апреля) и русскому языку (25 апреля). Для обучающихся 6 классов ВПР проведены по географии (9 апреля), истории (11 апреля), биологии (16 апреля), обществознанию (18 апреля), русскому языку (23 апреля) и математике (25 апреля). Обучающиеся 7 классов выполнили работы по иностранному языку (2 апреля), русскому языку (9 апреля), биологии (11 апреля), географии (16 апреля), математике (18 апреля), физике (23 апреля) и истории (7 апреля). Выпускники 11 классов писали работы по истории (2 апреля), биологии (4 апреля), физике (9 апреля), географии (11 апреля), иностранному языку (16 апреля) и химии (18 апреля). В ВПР участвовали все общеобразовательные организации города Кургана. Результаты Всероссийских проверочных работ в 4 классах: по русскому языку приняли участие 3798 учащихся, выполнение составило 96,8% (по области – 94,3%, по России – 95,3%), качество – 71,6% (по области – 65,4%, по России – 69,6%). По математике приняли участие 3815 учащихся, выполнение составило 98,1% (по области – 97%, по России – 97,6%), качество – 81,7% (по области – 74,1%, по России – 79%). По окружающему миру приняли участие 3798 учащихся, выполнение составило 99,5% (по области – 99,4%, по России – 99,1%), качество – 84,6% (по области – 77,4%, по России – 78,9%). В режиме апробации в 11 классах приняли участие: По английскому языку – школы № 5, 7, 19, 22, 31, 32, 38, 41, 42, 53. Результаты: приняло участие всего 154 учащихся (выполняли только письменную часть 112 человек, письменную и устную часть – 42 человека), выполнение составило 99,35% за письменную часть и 97,6% за обе части (по области – 98,2% - 95,7%, по России – 99,2% - 98,6% соответственно), качество – 94,8/92,8% (по области – 83/85,5%, по России – 91,2%/84,2%). По биологии – школы № 5, 9, 10, 11, 19, 22, 29, 31, 32, 36, 41, 42, 47, 48, 49, 52, 53, 56, 59. Результаты: приняло участие 311 учащихся, выполнение составило 100% (по области – 97,3%, по России – 97,8%), качество – 77,1% (по области – 64,7%, по России – 78%). По географии – школы № 17, 19, 22, 32, 34, 36, 47, 53. Результаты: приняло участие 128 учащихся, выполнение составило 98,4% (по области – 99%, по России – 98,9%), качество – 85,1% (по области – 77,3%, по России – 73,9%). По истории – школы № 5, 7, 11, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 53, ЦО. Результаты: приняло участие 424 учащихся, выполнение составило 96,9% (по области – 96,5%, по России – 97,7%), качество – 68,4% (по области – 61,1%, по России – 78,5%). По физике – школы № 11, 17, 19, 28, 31, 32, 36, 41, 42, 47, 49, 50, 53, 56. Результаты: приняло участие 238 учащихся, выполнение составило 95,8% (по области – 95,9%, по России – 96,6%), качество – 51,2% (по области – 47,8%, по России – 56,5%). По химии – школы № 7, 9, 11, 17, 19, 20, 22, 31, 32, 36, 38, 41, 42. Результаты: приняло участие 207 учащихся, выполнение составило 99,52% (по области – 98%, по России – 98,2%), качество – 74,4% (по области – 71,5%, по России – 71,9%). В международном исследовании TIMSS-2019 в апреле 2019 года принимали участие МБОУ «Гимназия № 47», МБОУ «СОШ № 46» и МБОУ «СОШ № 48» (учащиеся 4 классов) и МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 11» и МБОУ «СОШ № 52» (учащиеся 8 классов). | Управление образования ДСП, ИМЦ |  | - | - |
| 2.9 | Предоставление возможности обучающимся старших классов осваивать индивидуальные образовательные программы, в том числе профильное обучение и профессиональную подготовку | В школах открыты профильные классы различной направленности: оборонно-спортивные, физико-математические, социально-экономические, биолого-химические, социально-гуманитарные, филологические, информационно-технологические, гуманитарные. В школах микрорайона Рябково (№№ 24, 43, 49) организовано и успешно реализуется взаимодействие в рамках территориального школьного объединения. Профильным обучением охвачено в 2018 – 2019 учебном году 65,7% старшеклассников, в 2019 – 2020 учебном году 67,5%. В 100% школ, реализующих профильное обучение, соблюдаются основные принципы, заложенные в Концепции профильного обучения: соответствие набора предметов выбранному профилю, не менее двух предметов, изучающихся на профильном уровне. | Управление образования ДСП, ОУ ДОН (по согласованию) |  | - | - |
| 2.10 | Участие обучающихся общеобразовательных организаций во Всероссийской олимпиаде школьников | В январе-феврале 2019 года 345 обучающихся города Кургана из 22 общеобразовательных учреждений приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, заняв 127 призовых мест. В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 25 обучающихся из 7 общеобразовательных учреждений по 11 предметам. Итоги заключительного этапа: 1 победитель (математика ОУ № 47), 7 призеров (литература ОУ № 19, математика ОУ №№ 19, 30, 47, русский язык ОУ № 12, физическая культура ОУ № 31, экология ОУ № 19). В сентябре 2019 года проведен мониторинг информированности обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся, заявившихся на школьный этап олимпиады, о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников. Участвовали все ОУ (100%), проинформировано 21892 обучающихся 4-11 классов, 19257 родителей. В сентябре 2019 года начался первый (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года. По итогам мониторинга все ОУ города (100%) включились в школьный этап олимпиады. В октябре 2019 года в общеобразовательных учреждениях прошел первый этап всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету, участвовали 11524 обучающихся (21230 участников), что составило 44% от общего количества обучающихся 4-11 классов города. В муниципальном этапе участников - 2240 (1515 обучающихся). | ИМЦ, ОУ ДОН (по согласованию) |  | - | - |
| 2.11 | Осуществление морального и материального поощрения учителей, подготовивших победителей и призеров городского этапа Всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам | За подготовку победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 168 учителей общеобразовательных учреждений получили благодарственные письма Департамента социальной политики Администрации города Кургана. 20 благодарственных писем Департамента социальной политики Администрации города Кургана вручены образовательным учреждениям за подготовку победителей и призеров олимпиады и за проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Подготовлены благодарственные письма Департамента социальной политики Администрации города Кургана 368 членам жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. | ИМЦ, ДОН (по согласованию) |  | - | -- |
| 2.12 | Организация и проведение профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях | В январе 2019 года в общеобразовательных учреждениях г. Кургана проведено профтестирование учащихся 8 и 10-х классов. Тестирование проведено по 2-м методикам. В тестировании по методике Климова Е.А. (Определение типа будущей профессии) приняли участие 2177 учащихся 8-х классов и 1115 учащихся 10-х классов. По методике Йовайши Л. (Опросник профессиональных склонностей) участвовало 2212 восьмиклассников и 1231десятиклассник. Профессиональне пробы в рамках проведения чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia и JuniorSkills) прошли 579 учащихся 9-х, 10-х классов. В октябре-ноябре обучающиеся 9-х, 11-х классов из 45 общеобразовательных учреждений прошли профтестирование по 2-м методикам (по методике Климова Е.А. - 2600 девятиклассников и 1436 учащихся 11-х классов, по методике Йовайши Л. - 2672 девятиклассника и 1451одиннадцатиклассник). Обучающиеся 8-х и 9-х классов участвовали в интерактивном форуме «Человек в мире профессий». На 14 интерактивных площадок распределено 717 человек. Для обучающиеся 1-х – 4-х классов проведен муниципальный этап Акции «Мой путь в профессию» (участвовало 12 школ). В феврале - марте реализован третий этап инновационного профориентационного проекта «Точка опоры», организаторами которого выступают Благотворительный фонд «Синара», Сервисное локомотивное депо «Зауралье», Управление образования Департамента социальной политики Администрации города Кургана. На конкурс «Я б в рабочие пошел, пусть меня научат» участниками проекта (общеобразовательные учреждения № 7, 56, 27,36, 38, 30,47) представлено 22 рисунка. В рамках Дня открытых дверей старшеклассники посетили медицинские учреждения г. Кургана и г. Тюмени. С педагогами, ответственными за профориентационную работу, проведен семинар «Формирование профессионально важных качеств специалиста 21 века». (10 чел). В рамках пилотной апробации Всероссийского образовательного проекта «Билет в будущее» в мае 2019 г. повторное тестирование прошли 62 человека из 5-ти школ - участниц проекта (ОУ№№ 9, 40, 45, 46, 41). В сентябре 2019 года проведена консультация «Организация профтестирования учащихся 9-х классов в рамках реализации проекта «Билет в Будущее» (30 человек) и начата регистрация школьников для прохождения профтестирования. За отчетный период 2949 учащихся 8х - 9х классов из 42-х общеобразовательных учреждений участвовали в мероприятиях Федерального проекта «Билет в будущее». Во 2-м квартале 2019 года подведены итоги межрегионального проекта «Точка опоры»: победитель проекта школа №36, 2 место – школа №38, 3 место- гимназия № 47, образовательные учреждения №№ 7,27,30,56 награждены дипломами участников. Все школы получили денежные сертификаты для оборудования кабинетов.В октябре 2019 г. приняли участие в квест - игре в г. Сочи. В ноябре по предложению фонда «Синара» 8 общеобразовательных учреждений (№ 5,12,22,26,29,31,32,50) продолжают проект «Точка опоры» в 2019-2020 учебном году. В деловой игре «Профориентация в вопросах и ответах» приняли участие 24 педагога. 17006 обучающихся просмотрели открытые уроки ранней профессиональной навигации в рамках проекта «ПроеКТОрия. В реализации сетевого регионального проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор»участвовали 4055 школьников. В мероприятиях регионального проекта "Инженерная школа Зауралья" участвовали 1757 обучающихся. Восемь школ, участников регионального проекта «Инженерная школа Зауралья», завершили работу в проекте. 209 обучающихся 8, 9 классов зарегистрированы для прохождение отборочного тестирования в рамках реализации проекта «Яндекс.Лицей» (в тестировании участвовали - 145 обучающихся). 127 обучающихся 9-11 классов из ОУ №№ 7, 5, 26, 52, 19 приняли участие Едином профориентационном день «Мы – будущее», проведенном ООО «Интерсвязь». 158 обучающихся участвовали в профориентационных мероприятиях дня открытых дверей, организованных ФГКОУ ВО «Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». В октябре проведен семинар для заместителей директоров «Системный подход к организации профориентационной работы в ОУ». В ноябре проведен семинар - практикум для педагогов «Психолого - педагогическое сопровождение профессионального самоопределения учащихся». В декабре проведено инструктивно - методическое совещание для заместителей директоров «Реализация проекта профессиональной ориентации «Точка опоры» в 2019-2020 году. | МБОУ, МАОУ, ИМЦ, Управление образования ДСП |  | - | - |
| 2.13 | Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе на дому | Для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях создана сеть классов. В общеобразовательных организациях открыты классы для детей с ОВЗ. В 2018-2019 учебном году в 77 классах для детей с ОВЗ обучаются 847 детей, в 2019 -2020 учебном году в 75 классах для детей с ОВЗ обучается 835 детей. В образовательных организациях города Кургана числятся 739 детей-инвалидов, из них в общеобразовательных организациях – 458 человека, в том числе обучаются на дому – 129 человек; в дошкольных образовательных организациях – 281 ребенок. Для каждого ребенка, обучающегося на дому, разработан учебный план с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей. Территориальной ПМПК обследовано 2241 ребенок (1410 дошкольников, 831 школьник). Установлен/ подтвержден статус обучающегося с ОВЗ 1614 детям. Принято 447 детей с инвалидностью. Требуется дообследование 347 детям. Выдано 291 заключение для МСЭ. Проконсультирован 2241 родитель (законный представитель). Рекомендовано обучение на дому для 12 детям, семейное образование – 3 чел. Рекомендована основная образовательная программа для 190 обучающихся. Определены условия сдачи ГИА для 98 подросткам. | ДСП, ИМЦ, МБОУ, МАОУ |  | - | - |
| 2.14 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества | Не планировалось в отчетном периоде | ДСП, МБОУ | Бюджет города | - | - |
| III. Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования для всех категорий детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 3. Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования для всех категорий детей и молодежи |  |  |  |  | Всего 692 975,0 657 827,0 Бюджет города 691 584,0 656 436,0 Областной бюджет 674 ,0 674,0 |  |
| 3.1 | Организация предоставления услуг дополнительного образования учреждениями дополнительного образования | В 8 организациях дополнительного образования на конец учебного года осуществляли деятельность 348 творческих объединений и спортивных секций, в которых занималось 16839 детей и молодежи города Кургана. Набор детей и молодежи в муниципальные учреждения, сферы образования осуществляется на бесплатной основе. Муниципальные задания выполнены в пределах допустимого. В 46 муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана на начало 2019-2020 учебного года для учащихся 1-11 классов организована работа школьных кружков и спортивных секций на бесплатной основе, которые посещают более 21000 обучающихся на добровольной основе. 328 творческих объединений и спортивных секций на бесплатной основе осуществляют деятельность в 8 муниципальных образовательных организациях дополнительного образования, в которых на начало 2019-2020 учебного года занимается 16600 детей и молодежи города, из них 2550 детей дошкольного возраста и 300 молодых людей, старше 18 лет. | ДСП (Управление образования), МБОУДО | Бюджет города Областной бюджет | 691 584 674 | 656 436 674 |
| 3.2 | Реализация программ физического воспитания детей и организация физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного образования | На территории города Кургана физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с детьми и подростками осуществляют 6 муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спора: 6 детско-юношеских спортивных школ, в которых занимаются 4792 человек. Набор детей в муниципальные учреждения спорта осуществляется на бесплатной основе. При поступлении в учреждения все желающие предъявляют: письменное заявление о приеме поступающего (законного представителя поступающего), медицинское заключение о состоянии здоровья с указанием на возможность заниматься избранным видом спорта и согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных. Обучение в муниципальных учреждениях спорта ведется по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта На базе МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2» города Кургана работает 1 группа по шахматам со спортсменами инвалидами. Муниципальное задание 2019 года выполнено. | ДСП (отдел спорта), МБОУДО | Бюджет города Областной бюджет |  |  |
| 3.3 | Организация предоставления услуг дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, в том числе содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | В городе Кургане 6 учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры: - МБОУДО г. Кургана «Детская школа искусств № 1»; - МБОУДО г. Кургана «Детская школа искусств им. В.А. Громова»; - МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа № 1»; - МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа № 3»; - МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа № 4»; - МБОУДО г. Кургана «Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина». В них обучается 3563 человека. | ДСП (отдел культуры), МБОУДО | Бюджет города Областной бюджет |  |  |
| 3.4 | Организация мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей и молодых талантов, в том числе: - Городской фестиваль научно-технического творчества; - Городской фестиваль художественного творчества; - Городской интеллектуальный турнир «Властелин знаний»; - Городской фестиваль прикладного творчества «Мир детских увлечений»; -Торжественный прием Лауреатов «Талант. Творчество, Поиск». | - В феврале – марте 2019 года в рамках городского фестиваля научно- технического творчества прошел конкурс для младших школьников «ПРО науку», интерактивная игра «В спектре науки» для учащихся 5-7 классов, «Политехническая олимпиада» для учащихся 6-11 классов. В фестивале приняло участие 271 обучающийся из 9 образовательных организаций города. - С 15 по 19 марта во Дворце детского (юношеского) творчества прошел фестиваль художественного творчества «Волшебный мир» (номинация «Театр»). 29 марта состоялся Гала-концерт. Всего в фестивале приняли участие 150 детей и молодежи 17 творческих коллективов, которые представили самые разные театральные жанры. Лауреатами фестиваля стали: МБОУ г. Кургана «Прогимназия № 63» МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» в 2 номинациях (образцовый коллектив «Театр юного зрителя», образцовый коллектив «Театр эстрадных миниатюр») - В феврале- марте 2019 года прошли полуфинальные игры городского интеллектуального турнира «Властелин знаний» для обучающихся 6-11 классов. Всего в турнире приняли участие 70 команд из 25 образовательные организаций города, 450 участников. - В мае 2019 года в КВЦ прошел 24 городской фестиваль прикладного творчества «Мир детских увлечений». Совместно с Курганским областным культурно-выставочным центром организована выставка представленных на фестиваль работ.Тема работ «Парад фантазий» Всего в фестивале приняли участие 18 образовательных учреждений города. Свыше 250 участников представили изделия, выполненные в 20 видах прикладного творчества. Поощрительные призы получили 4 участника. Победителями в номинациях стали 10 работ, 1место -11 работ, 2 место –11 работ, 3 место -9 работ. На фестиваль была представлено 6 проектных работ. Все изделия, изготовленные в рамках проектных работ, получили признание жюри. | Управление образования, МБОУДО «ДД(Ю)Т» | Бюджет города | 175,0 30 30 35 30 50 | 175,0 30 30 35 30 50 |
| 3.5 | Торжественный прием Главы города лучших выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении» | 25 июня 2019 года в ДД(Ю)Т прошел торжественный прием Главы города лучших выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении». В торжественной церемонии приняли участие 112 медалистов муниципальных общеобразовательных учреждений города, педагоги и родители. | МБОУДО «ДД(Ю)Т» | Бюджет города | 542 | 542 |
| IV. «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |
| 4. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций |  |  |  | Всего 1 455,0 639,0 Бюджет города 1 275 459 Областной бюджет 180 180 |  |  |
| 4.1 | Организация подвоза детей. Приобретение школьных автобусов | В собственности образовательных учреждений находятся 4 школьных автобуса. На подвозе в 2018 – 2019 учебном году находилось 246 человек: - МАОУ «СОШ № 7» - 37 человек; - МБОУ «СОШ № 23» - 75 человек; - МБОУ «СОШ № 26» - 28 человек; - МБОУ «СОШ № 59» - 106 человек. В декабре выделен автобус для МБОУ «СОШ № 67. В 2019 – 2020 учебном году на подвозе 337 детей: - МАОУ «СОШ № 7» - 69 человек; - МБОУ «СОШ № 23» - 77 человек; - МБОУ «СОШ № 26» - 38 человек; - МБОУ «СОШ № 59» - 117 человек; - МБОУ «СОШ №67» - 36 человек. | ДОН (по согласованию), ДСП, МБОУ, МАОУ | Областной бюджет Бюджет города |  |  |
| 4.2 | Создание условий для расширения доступа всем участникам образования к образовательным и информационным ресурсам сети Интернет, в том числе установка высокоскоростного Интернета | Все образовательные учреждения города Кургана имеют доступ к сети Интернет. Общеобразовательные учреждения обеспечены доступом к сети Интернет в соответствии с государственным контрактом №5/11 «Услуги по обеспечению доступа к сети Интернет с централизованной системой контентной фильтрации образовательным организациям Курганской области» от 21 декабря 2018 года. Контракт заключен с Публичным акционерным обществом «Ростелеком». В соответствии с данным контрактом скорость интернета в 12 образовательных организациях (№№ 5, 7, 12, 19, 22, 30, 31, 32, 38, 40, 47, 56) составляет 100Мбит/с, в школах №№ 9, 10, 48 – 50Мбит/с. | ДСП, ДОН (по согласованию) |  |  |  |
| 4.3 | Введение электронного сегмента «Аверс» | В 47 (100%) общеобразовательных учреждениях города Кургана введена автоматизированная информационная система «Электронная школа». Аттестация компьютерного рабочего места для использования модуля КРМ «Директор» проведена в 72%школ, частично – в 11% школ, нет – 17% школ. Педагоги общеобразовательных учреждений приступили к работе с модулем «Электронный классный журнал» в 6% школ, частично – 11% школ. нет – 72% школ, используют альтернативный электронный журнал «Дневник.ру» – 11% школ. С модулем «Зачисление в ОУ» работают 47 (100%) общеобразовательных учреждений. Школы, не имеющие аттестованного компьютерного рабочего места, осуществляют прием заявлений в электронной форме на базе других общеобразовательных учреждений. Количество электронных заявлений на 2019-2020 учебный год – 1150 (мониторинг 20.09.2019 г.). В целях ознакомления с программным комплексом компанией АВЕРС проведено 12 обучающих вебинаров. | ДСП, МБОУ, МАОУ, ИМЦ |  |  |  |
| 4.4 | Создание в образовательных организациях условий, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и правилам и требованиям комплексной безопасности, проведение ремонтных работ | Проводится работа по выполнению предписаний Роспотребнадзора, Пожнадзора. Утверждена муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов социальной сферы». В 2019 году планируется проведение капитального, текущего ремонта объектов социальной сферы. Всего в бюджете 2019 года запланированы средства на ремонт 77 учреждений, в том числе: 42 общеобразовательные школы, 19 детских дошкольных образовательных учреждений, 8 учреждений дополнительного образования детей, 3 учреждения культуры, 2 учреждения спорта, 3 прочих учреждения. «Тревожные» кнопки установлены и функционируют во всех образовательных организациях, договоры на обслуживание заключены. В 6 общеобразовательных организациях установлены турникеты. Видеонаблюдение установлено во всех муниципальных общеобразовательных организациях, дошкольных образовательных организациях. | ДСП, ОО |  |  |  |
| 4.5 | Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в том числе: - приобретение и ремонт оборудования для школьных столовых; - приобретение мебели, учебного оборудования и компьютерной техники - приобретение светового оборудования | В 2018 году выделены средства из муниципального бюджета на приобретение оборудования для школьных столовых, а также выделены средства из областного бюджета на приобретение мебели, учебного оборудования и компьютерной техники. | ДСП, МБОУ, МАОУ, МБОУДО | Бюджет города Областной бюджет | 1 275 180 | 459 180 |
| 4.6 | Реализация в городе Кургане мероприятий подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курганской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016-2025 | Не планировалось в отчетный период. |  |  |  |  |
| IV. «Развитие кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |
| 5. Развитие кадрового потенциала |  |  |  | Всего 12 355,0 9 969,0 Бюджет города 4 362,0 2 864,0 Областной бюджет 7 993,0 7 105,0 |  |  |
| 5.1 | Проведение аттестации работников образования | За отчетный период аттестовано 824 человека, из них на высшую категорию -477, на первую 347 человек. (данные на 6 .12.19) | Управление образования ДСП, ИМЦ, ДОН (по согласованию), ОУ |  | - | - |
| 5.2 | Переподготовка и повышение квалификации педагогического, методического, административного и управленческого персонала ОО по целевым образовательным программам | За отчетный период повышение квалификации прошли 2260 человек. На факультете профессиональной переподготовки в ИРОСТ прошли обучение 15 человек, 3человека продолжают обучаться. | ИРОСТ (по согласованию) ИМЦ | Бюджет города | - | - |
| 5.3 | Внедрение системы повышения профессиональной компетентности педагогов в межкурсовой период через организацию деятельности самообучающихся организаций (в том числе в дистанционной форме, стажировки) | По данным мониторинга все образовательные учреждения муниципальной системы образования (100%) заявили себя в качестве самообучающейся организации. За год образовательными учреждениями проведено 275 мероприятий по различным проблемам современного образования. На базе муниципальной опорной площадки гимназии № 32 «Формирование поликультурного пространства образовательного учреждения» в дистанционном режиме прошли обучение 28 педагогических работников по теме «Технологии разработки маршрутов образовательного туризма в рамках реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ОО». В первой половине 2019-2020 учебного года на площадку зарегистрировались 31 педагог. | ОО |  | - | - |
| 5.4 | Формирование резерва руководителей образовательных учреждений. Введение конкурсных подходов к организации повышения квалификации резерва руководителей | В Школе резерва руководителей общеобразовательных учреждении за отчетный период проведено 6 занятий, средняя посещаемость мероприятий составила 27 человек. Проведен тренинг «Ситуационное лидерство», для более детального изучения вопроса управления кадрами. Для подготовки слушателей Школы к защите проектов проведен спецкурс (2 занятия): «Основы проектного управления». 14 участников Школы защитили свои проекты, получили сертификаты. В новом учебном году проведен набор в школу резерва (30 педагогов), на 2 занятиях рассмотрены вопросы: «Имидж руководителя образовательного учреждения. Диагностика психологической и моральной готовности к руководящей деятельности учреждения», «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса». | Управление образования ДСП, ИМЦ |  | - | - |
| 5.5 | Подготовка по дополнительным профессиональным программам на базе образовательных организаций Курганской области управленческих и педагогических кадров к реализации федеральных государственных образовательных стандартов | В государственном автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных технологий» закончили факультет профессиональной переподготовки 15 педагогических работников: отделение «Дошкольное образование» - 9 человек, отделение «Менеджмент» - 6 человек. 3 человека продолжают обучение. | ИРОСТ (по согласованию) ИМЦ | Областной бюджет | 7 993 | 7 105 |
| 5.6 | Реализация комплекса мер, направленных на привлечение молодых специалистов в систему образования | На 2019 – 2020 учебный год для города Кургана Департаментом образования и науки Курганской области был установлен план-задание по привлечению 64 молодых специалистов. На 10 сентября 2019 г. план-задание выполнен на 103%, в образовательные учреждения города Кургана прибыло 66 молодых педагогов. С целью привлечения молодых кадров в образовательные учреждения города Кургана с 01.01.2019 г. возобновлена выплата единовременного подъемного пособия в размере 50 000 руб. за счет средств бюджета города Кургана. Данная выплата была приостановлена с 01 мая 2018 г. Порядок выплаты подъемного пособия определен Постановлением Администрации города Кургана от 07.02.2019 г. № 701 «Об утверждении Порядка выплаты единовременного подъёмного пособия молодым специалистам муниципальных образовательных организаций города Кургана». За отчетный период проведено 4 занятия Школы молодого педагога, которые посетили 78 человек (средняя посещаемость 20). В номинации «Педагогический дебют» городского конкурса профессионального педагогического мастерства «Учитель года – 2019» участвовали 7 педагогов. В городском педагогическом КВНе (29 марта 2019г.) приняла участие команда молодых специалистов. В формате Клуба добровольного наставника проведена 1 встреча с молодыми учителями русского языка и литературы (15 чел.) В Школе начинающего учителя начальных классов «Аванс» проведено 2 занятия по темам «Использование кейс – технологии на уроках в начальной школе» (в школе № 26), «Применение метода проектов при изучении вопросов краеведения в начальной школе» (в школе № 50). В среднем 29 начинающих учителей посещали каждое занятие. Молодые специалисты получили информационные листы с методическими рекомендациями «Шпаргалка для учителя» и «Советы начинающему педагогу». С целью профессионального становления молодых педагогов-психологов проведено 6 занятий школы начинающего психолога (средняя посещаемость 12 человек), заседание балинтовской группы «Решение трудных случаев практической деятельности». Состоялось первое занятие Школы начинающего педагога-психолога ДОУ (20 чел.). Проведены 4 занятия школы начинающего воспитателя в ДОУ № 90, 105 и 142 по теме: «Адаптация детей раннего и младшего к детскому саду» и «Организация режимных моментов в ДОУ» (средняя посещаемость – 42 чел.). Состоялись 2 занятия школы начинающего воспитателя по физической культуре: «Нетрадиционные способы организации утренней гимнастики в ДОУ» и «Организация дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» (средняя посещаемость – 24 чел.). | ДСП, ИМЦ, ОО | Бюджет города | 4 362 | 2 864 |
| 5.7 | Внедрение новых методик, использование информационных технологий и электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе | Технологию развития критического мышления системно применяют 26,4% педагогов, проектно-исследовательские, в том числе кейс-метод, метод проектов -36,4% педагогов, образовательный туризм – 9,4% педагогов, ИКТ-технологии – 44,7%. Проведены семинары-практикумы по программе «Exсel для начинающих пользователей», обучение в МБУ «КГИМЦ» прошли 68 педагогов. Подтвердили уровень ИКТ-компетентности по программе «Пользователь персонального компьютера» 205 педагогов. В городском образовательном веб-квесте «Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин» - энциклопедия русской жизни XIX века» приняли участие 13 команд из 12 общеобразовательных учреждений города (11 педагогов, 60 школьников). С декабря 2019 года по март 2020 года проводится городской конкурс «Это фантастика!» который демонстрирует современные инструменты формирования у школьников метапредметных и личностных результатов обучения с использованием Web- технологий. На базе лицея № 12 проведено 4 занятия муниципальной опорной площадки «Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности» (30 чел.). На базе детского сада № 138 проведено 9 занятий муниципальной опорной площадки «Использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности ДОУ как отражение ИКТ - компетентности педагогов» (средняя посещаемость -19 чел.). Во Всероссийском уроке «Урок цифры» в ноябре-декабре приняли участие 15667 обучающихся 1-11 (12) классов. В городе Кургане обучающиеся и педагоги в изучении школьных предметов используют образовательную платформу Учи.ру. Зарегистрировано 482 учителя. В онлайн-уроках финансовой грамотности осенней сессии участвовало 777 обучающихся из 12 общеобразовательных учреждений. | ДСП, ОО, ИМЦ |  |  |  |
| 5.8 | Переход на новый профессиональный стандарт педагога | В статусе внедренческой площадки завершили работу общеобразовательное учреждение № 58 по теме «Формирование готовности педагогов образовательной организации к введению профессионального стандарта» и детский сад №135 по теме «Разработка, апробация и реализация механизма эффективного внедрения стандарта профессиональной деятельности педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования)». | ДСП, ОО, ИМЦ |  |  |  |
| VI. «Повышение эффективности управления отраслью, введение оценки деятельности образовательных организаций города Кургана на основе показателей эффективности их деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 6. Повышение эффективности управления отраслью, введение оценки деятельности образовательных организаций города Кургана на основе показателей эффективности их деятельности |  |  |  | Всего 24 866,0 24 402,0 Бюджет города 24 866,0 24 402,0 |  |  |
| 6.1 | Реализация комплекса мер по оптимизации сети образовательных организаций, в том числе мероприятия по реструктуризации сети муниципальных образовательных организаций | Не планировалось в отчетном периоде | ДСП |  | - | - |
| 6.2 | Внедрение системы электронного управления, обязательной публичной отчетности образовательных организаций | Подготовлены методические рекомендации с требованиями к публичным отчетам. Контролируется размещения отчетов на сайтах учреждений. Все (100 %) образовательные учреждения имеют сайты, соответствующие требованиям действующего законодательства. Все (100%) образовательные учреждения на сайтах размещают отчет по результатам самообследования. На сайтах также представлены локальные акты образовательных учреждений и структура управления. | ДОН (по согласованию), ДСП, ОО |  | - | - |
| 6.3 | Организация работы по развитию спектра платных образовательных услуг | Платные образовательные услуги предоставляют 33 общеобразовательные организации из 47 – 71 %, 5 из 8 учреждений дополнительного образования (63%). Платные образовательные услуги для детей и молодежи города предоставляет МБОУДО «Центр «Мостовик», МБОУДО «Дом творчества детей и молодежи «Гармония», МБОУДО «Дом детского творчества «Радуга», МБОУДО «Детский (подростковый) центр «Луч-П», МБОУДО»Ц(Д)П «Аэлита». В данных объединениях занимается 450 детей и молодежи. | ДСП, ОО |  | - | - |
| 6.4 | Введение «эффективного контракта» с руководителями и работниками образовательных организаций | «Эффективные контракты» введены во всех образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей. | ДСП, МБОУ, МАОУ, МБОУДО |  | - | - |
| 6.5 | Развитие новых форм оценки деятельности образовательных учреждений по реализации образовательных программ и программ развития с активным привлечением общественных, профессиональных объединений | Независимая оценка деятельности образовательных организаций с привлечением общественных, профессиональных объединений проводилась организацией, которая определена через торги, по графику. В 2019 году проводилась независимая оценка в дошкольных образовательных организациях и учреждениях дополнительного образования детей. Качество условий осуществление образовательной деятельности в детских садах находится на очень высоком уровне. В 97% условия были оценены как отличные, в 3% - как хорошие, и только в 1 случае – как удовлетворительные. Всего по Курганской области 266 рейтинговых мест, в 10 первых входят 7 детских садов города Кургана, 25 детских садов города Кургана занимают с 1 до 49 места, 36 – с 1 до 89 места, 6 детских садов занимают рейтинговые места после 200-го. Лучшими среди детских садов оказались организации, получившие 97-98 баллов: МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 115», МБДОУ«Детский сад общеразвивающего вида № 37 «Колокольчик», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 122 «Кораблик». В число лучших среди учреждений дополнительного образования вошли организации, получившие 93-95 баллов:МБО УДО «Центр детского творчества «Аэлита» города Кургана. | Управление образования ДСП, ИМЦ |  | - | - |
| 6.6 | Проведение мероприятий по формированию в Курганской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | В городе Кургане беспрепятственный доступ маломобильным группам населения обеспечен в 18 общеобразовательных организаций. В общеобразовательных организациях открыты классы для детей с ОВЗ. В 2018-2019 учебном году в 77 классах для детей с ОВЗ обучаются 847 детей, в 2019 -2020 учебном году в 75 классах для детей с ОВЗ обучается 835 детей. В образовательных организациях города Кургана числятся 739 детей-инвалидов, из них в общеобразовательных организациях – 458 человека, в том числе обучаются на дому – 129 человек; в дошкольных образовательных организациях – 281. | ДОН (по согласованию), ДСП, МБОУ, МАОУ | Федеральный бюджет, Областной бюджет | - | - |
| 6.7 | Организация информационно-методического сопровождения образовательного процесса. Обеспечение функционирования городского инновационно-методического центра, совершенствование его деятельности | На сайте МБУ «КГ ИМЦ» за отчетный период размещено 1168 материалов (фотографии, документы, консультации, методические рекомендации), для педагогических и руководящих кадров организовано и проведено 520 мероприятий, которые посетили 3517 человек. Использовались активные формы методической работы: семинары-практикумы, семинары-тренинги, круглые столы, мастер-классы, экскурсии, педагогические мастерские, психологические гостиные, методическая помощь с использованием интернет-ресурсов. Проведены конкурсы: «Учитель года», «Мой лучший урок: музейный урок», «Школьный физкультурно- спортивный клуб- территория здоровья», «Безопасный интернет», «Школьный музей в образовательной среде», «Я хочу жить здорово!» (63 работы из 28 учреждений), «Имею право», «Лучший наставник муниципальной системы образования города Кургана», фестиваль «Музицируем вместе», фестиваль «Диалог культур», педагогические чтения, интернет-площадка «Реализация концепции математического образования в образовательных организациях города Кургана», педагогический КВН, церемонии награждения победителей и призеров научно-практической конференции обучающихся, всероссийской олимпиады школьников, интеллектуально – познавательная игра «Азбука безопасности» для обучающихся 1 классов (192 первоклассника из 32 ОУ), интеллектуально – познавательная игра «СтрИЖ» для обучающихся 2 – х классов (246 обучающихся из 41 ОУ), городской интеллектуальный марафон «Ключик» для обучающихся третьих классов (133 третьеклассника из 43 ОУ и школа-интернат № 17), юнармейские соревнования, соревнования «Стартуют все!», для дошкольников - олимпиада по ТИКО-конструированию, конкурс чтецов «У Лукоморья», конкурс «Шкатулка сказок» для детей дошкольного возраста с ОВЗ и педагогов, работающих с детьми с ОВЗ (приняли участие 173 ребенка, 34 педагога из 34 ДОУ), В течение года было осуществлено адресное методическое сопровождение сайтов образовательных организаций (16ДОУ, 11ОУ) на соответствие требованиям приказа Рособрнадзора № 785. | ДСП, ИМЦ | Бюджет города | 24 001 | 23 537 |
| 6.8 | Городской фестиваль «Поющий детский сад, поющий класс, поющий город» | 26, 29 и 30 апреля прошел традиционный городской фестиваль «Поющий детский сад, поющий класс, поющий город». В фестивале приняли участие 13 хоровых коллективов из школ № 9, 20, 23, 29, 38, 42, 44, 46, 48, 50, гимназий № 19, 27 прогимназии № 63 и 47 певческих коллективов детских садов № 4 (2), 5, 6, 7, 17, 18, 29, 34, 37, 39, 47, 54, 55, 62, 63, 74, 76, 78, 90, 92, 105, 106, 109 (2), 110, 111, 114, 116, 117, 118, 121, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 137, 138, 140, 141, 142, 169. В репертуаре каждого участника было представлено два номера: исполнение любимого произведения и произведение обязательного репертуара (народная песня или хоровая классика). Гран-при фестиваля по решению жюри получили певческий коллектив детского сада № 110, хор начальной школы гимназии № 27 и хоровой коллектив гимназии № 19. Лауреатами фестиваля 1,2 и 3 степени стали певческие коллективы детских садов № 76, 55, 134, хоры начальной школы прогимназии № 63, школы № 9, 50, хоровые коллективы старшей возрастной категории из школ № 46, 29, 23. 9 мая на V городском певческом форуме «Поющий город» победители и призеры фестиваля приняли участие в коллективном исполнении песен «Катюша», «Священная война», «День Победы», певческий коллектив детского сада № 110 исполнил песню «Три танкиста» отдельным номером программы с хором горожан. | ИМЦ | Бюджет города | 15 | 15 |
| 6.9 | Организация и проведение мероприятия «День Учителя» | В конкурсе на денежное поощрение лучших педагогических работников и руководителей муниципальных образовательных учреждений города Кургана приняли участие 131 педагогический и руководящий работник (сентябрь 2019г). Победителями конкурса стали 60 человек. Награждение победителей прошло 3 октября в рамках городского мероприятия, посвященного Дню Учителя. | ИМЦ | Бюджет города | 650 | 650 |
| 6.10 | Мониторинг доступности и качества предоставляемых образовательных услуг | В мониторинге участвовали 57,4% старшеклассников, 53,5% родителей (законных представителей) старшеклассников, 47,8% обучающихся учреждений дополнительного образования в возрасте от 15-18 лет, 49,6% родителей обучающихся учреждений дополнительного образования, 51% родителей воспитанников старших и подготовительных к школе групп дошкольных образовательных учреждений. Уровень качества предоставляемых образовательных услуг изучался по пяти факторам. Шкала оценки результатов: 0 - 0,40 – низкий уровень; 0,41 - 0,70 – средний уровень; 0,71 - 1 – высокий уровень. Удовлетворенность качеством образования: старшеклассники -0,86, родители старшеклассников - 0,90, обучающиеся УДО - 0,92, родители обучающихся учреждений дополнительного образования-0,98, родители воспитанников дошкольных образовательных учреждений-0,98. Удовлетворенность образовательной средой: старшеклассники- 0,81, родители старшеклассников-0,86, обучающиеся учреждений дополнительного образования - 0,99, родители обучающихся- 0,98, родители воспитанников дошкольных образовательных учреждений -0,96. Удовлетворенность кадровыми условиями: старшеклассники -0,92, родители старшеклассников - 0,94, обучающиеся учреждений дополнительного образования - 0,97, родители обучающихся учреждений дополнительного образования - 0,99, родители воспитанников дошкольных образовательных учреждений- 0,99 . Удовлетворенность материально - техническими условиями: старшеклассники- 0,79, родители старшеклассников-0,82, обучающиеся учреждений дополнительного образования -0,93, родители обучающихся учреждений дополнительного образования- 0,95, родители воспитанников дошкольных образовательных учреждений-0,89 . Удовлетворенность работой учреждения по противодействию коррупции: старшеклассники -0,86, родители старшеклассников-0,90, обучающиеся учреждений дополнительного образования -0,93, родители обучающихся учреждений дополнительного образования- 0,95, родители воспитанников дошкольных образовательных учреждений-0,94 . | Управление образования ДСП, ИМЦ, ОО |  |  |  |
| 6.11 | Организация мероприятий по соглашению с городскими организациями профсоюза работников народного образования и науки РФ | 2 марта 2019 года на базе МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 55» проведены городские соревнования по лыжным гонкам среди сборных коллективов организаций образования города Кургана. В соревнованиях приняли участие 158 человек в личном и командном первенстве. В сентябре проведены городские соревнования среди сборных коллективов организаций образования г. Кургана, участвовало 32 команды. 30 ноября 2019 года состоялся турнир по боулингу среди сборных коллективов образовательных организаций города Кургана, участвовало 175 команд. | ИМЦ | Бюджет города | 200 | 200 |
| VII. «Обеспечение мер социальной поддержки» |  |  |  |  |  |  |
| 7. Обеспечение мер социальной поддержки |  |  |  | Всего 171 962,0 161 856,0 Бюджет города 864,0 864,0 Областной бюджет 168 511,0 158 526,0 Федеральный бюджет 2 587,0 2 466,0 |  |  |
| 7.1 | Выплата родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации, взимаемой с родителей платы | За присмотр и уход за ребенком дошкольного возраста учредитель вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей). В соответствии с постановлением Администрации города Кургана размер родительской платы составляет не более 80 процентов от затрат на присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях. | ДСП, МБДОУ | Областной бюджет | 34 636 | 25 301 |
| 7.2 | Исполнение публичных обязательств муниципального образования, в том числе: - оказание материальной помощи учащимся муниципальных общеобразовательных организаций города Кургана из малоимущих семей на приобретение школьной и спортивной формы, школьных принадлежностей | Постановлением Администрации города Кургана от 30 марта 2016 г. № 1910 «Об утверждении Положения о порядке выплаты материальной помощи учащимся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана» обучающимся из малоимущих семей предусмотрено оказание материальной помощи. Материальная помощь выплачивается один раз в год на основании заявления родителя (законного представителя) по решению школьной комиссии в пределах выделенных образовательной организации в текущем финансовом году ассигнований на выплату материальной помощи обучающимся. Для оказания материальной помощи обучающимся из малоимущих семей в виде разовой денежной выплаты в размере 500 руб. на приобретение школьных принадлежностей, школьной формы, спортивной формы за счет средств городского бюджета ежегодно выделяются средства. Финансирование для оказания материальной помощи осуществляется к началу учебного года (август – сентябрь). Материальная помощь оказана в рамках выделенных средств. Заявка на оплату подана 01.10.19 года. | ДСП, МБОУ, МАОУ | Бюджет города | 600 | 600 |
| 7.3 | Поощрение и оказание материальной поддержки учащихся образовательных учреждений (стипендии Главы города одаренным детям) | 26 февраля 2019 года в Администрации города состоялось вручение свидетельств стипендиатов Главы города 24 обучающимся: 13 – в номинации «Образование», 4 - в номинации «Культура», 7 - в номинации «Спорт». Подготовлены буклеты о достижениях стипендиатов «Мир моих увлечений», благодарственные письма родителям. 18 марта на церемонии награждения победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников дипломы Департамента социальной политики и денежные призы получили 207 обучающихся, занявших 261 призовое место, 212 обучающихся получили дипломы 4-й степени. 12 декабря состоялось заседание комиссии по присуждению стипендию Главы города, представлено 57 материалов: 25 – в номинации «Образование», 5- в номинации «Культура», 27 – в номинации «Спорт». Стипендия назначена 22 обучающимся: 12 – в номинации «Образование», 4- в номинации «Культура», 6 – в номинации «Спорт». 12 июня 2019 в рамках проведения мероприятия «Празднование Дня России» состоялась торжественная церемония вручения областных премий. Лауреатами областной премии стали 26 учащихся из 10 образовательных учреждений: номинация «Образование» - 18 учащихся из ОУ №№ 12 (2), 19 (5), 30, 31, 32, 47 (8);номинация «Искусство» - 4 учащихся из ОУ №№ 27, 31, 47, 56; номинация «Спорт» - 4 учащихся из ОУ №№ 31, 45, 47, 49. В октябре 2019 года от города Кургана на Областную премию были поданы материалы 64 обучающихся из 12 ОУ: 24 – в номинации «Образование», 16- в номинации «Искусство», 24 – в номинации «Спорт». | ДСП, МБОУ, МАОУ | Бюджет города | 264 | 264 |
| 7.4 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) | Осуществляется оплата коммунальных услуг лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) | ДОН (по согласованию), ДСП, МБДОУ, МБОУ, МАОУ | Областной бюджет | 306 | 292 |
| 7.5 | Осуществление выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, выплачено 107 замещающим родителям на отчетный период | ДОН (по согласованию), ДСП | Федеральный бюджет | 2 587 | 2 466 |
| 7.6 | Осуществление выплат за содержание детей в приемных семьях | Ежемесячная денежная выплата на отчетный период осуществляется 553 несовершеннолетним подопечным, воспитывающимся в приемных семьях. | ДОН (по согласованию), ДСП | Областной бюджет | 51 842 | 51 805 |
| 7.7 | Осуществление выплат по вознаграждению опекунов (попечителей), приемных родителей | Ежемесячное денежное вознаграждение на отчетный период выплачивается 399 опекунам, попечителям, приемным родителям. | ДОН (по согласованию), ДСП | Областной бюджет | 43 751 | 43 672 |
| 7.8 | Осуществление выплат за содержание детей в семьях опекунов (попечителей) | Ежемесячная денежная выплата на отчетный период осуществляется 297 несовершеннолетним подопечным, воспитывающимся в семьях опекунов, попечителей. | ДОН (по согласованию), ДСП | Областной бюджет | 32 376 | 31 856 |
| 7.9 | Реализация мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | По состоянию на обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам, бесплатным проездом на городском, пригородном, транспорте (кроме такси) пользуются 645 обучающихся. | ДОН (по согласованию), ДСП | Областной бюджет | 0 | 0 |
| 7.10 | Осуществление выплат единовременного денежного пособия при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста | За отчетный период единовременное денежное пособие при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста выплачено 13 усыновителям . | ДОН (по согласованию), ДСП | Областной бюджет | 1 300 | 1 300 |
| 7.11 | Осуществление выплат единовременного денежного пособия по истечении трех лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты | За отчетный период единовременное денежное пособие при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком по истечении трех лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты выплачено 20 усыновителям. | ДОН (по согласованию), ДСП | Областной бюджет | 4 000 | 4 000 |
| 7.12 | Осуществление выплат единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, прошлых лет | На отчетный период осуществление выплат единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, прошлых лет не производилось. | ДОН (по согласованию), ДСП | Областной бюджет | 0 | 0 |
| 7.13 | Осуществление выплат единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего образования | За отчетный период выплаты единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего образования произведены 2 чел. | ДОН (по согласованию), ДСП | Областной бюджет | 300 | 300 |
| 7.14 | Осуществление выплат единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком среднего общего образования | За отчетный период не осуществлялись выплаты единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком среднего общего образования. | ДОН (по согласованию), ДСП | Областной бюджет | 0 | 0 |
| 7.15 | Организация проезда учащихся из малообеспеченных семей | Решением Курганской городской Думы от 14.11.2018 г. № 175 «О порядке организации проезда отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 2019 году» обучающимся из малоимущих семей, нуждающимся в проезде до места учебы, предоставляется бесплатный проезд по бесплатным разовым купон-талонам, в период с января по май 2019 г. из расчета не более 30 разовых купон-талонов в месяц за счет средств бюджета города. | ДСП, МБОУ, МАОУ | Бюджет города | 0 | 0 |
| 7.16. | Осуществление выплаты единовременного денежного пособия по окончании усыновленным (удочеренным) ребенком социальной (коррекционной) общеобразовательной школы (школы -интерната)VIII вида, специального (коррекционного)класса общеобразовательной организации | За отчетный период выплаты не производились. |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
| Всего: Областной Бюджет города Федеральный |  |  |  |  | 5 091 946 2 631 334 2 458 025 2 587 | 4 837 330 2 589 414 2 245 450 2 466 |

Приложение 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Основные направления развития образования города  Кургана»

за отчетный 2019 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % (гр.4 – гр.3)/ гр.3 х 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования, совершенствование системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие детей дошкольного возраста» |  |  |  |  |  |
| Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет дошкольным образованием (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) | % | 22,6 | 22,6 | 0 | 1 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 76 | 76 | 0 | 1 |
| - Задача « Организация предоставления качественного и общедоступного общего образования, формирующего конкурентоспособного и социально – адаптированного выпускника» |  |  |  |  |  |
| Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников | % | 90 | 90,6 | 0,6 | 1 |
| Доля выпускников 11(12) классов муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат, в общей численности выпускников 11(12) классов муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0,6 | 0,9 | 1,03 50 | 1 - 3 |
| Соотношение результатов единого государственного экзамена по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими и в 10 % школ с худшими результатами | доля | 1,4 | 1,4 | 0 | 1 |
| - Задача «Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования для всех категорий детей и молодежи» |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся, занимающихся в кружках и спортивных секциях, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 67,5 | 67,5 | 0 | 1 |
| Доля детей и подростков в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории города Кургана, занимающихся в системе дополнительного образования, в общей численности детей и подростков в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории города Кургана | % | 74,5 | 74,5 | 0 | 1 |
| Доля обучающихся организаций дополнительного образования, участвующих в творческих конкурсах (фестивалях, олимпиадах), в общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования детей, проживающих на территории города Кургана | % | 40 | 40 | 0 | 1 |
| 4. Задача «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 26,5 | 26,5 | 0 | 1 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 86 | 86 | 0 | 1 |
| 5. Задача «Развитие кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций города Кургана | % | 25,5 | 25,5 | 0 | 1 |
| Доля молодых специалистов (со стажем менее трех лет) в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 18,3 | 18,3 | 0 | 1 |
| 6. Задача «Повышение эффективности управления отраслью, введение оценки деятельности образовательных организаций города Кургана на основе показателей эффективности их деятельности» |  |  |  |  |  |
| Удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля образовательных организаций, включенных в инновационную деятельность в общей численности образовательных организаций | % | 73 | 73 | 0 | 1 |
| 7. Задача «Обеспечение мер социальной поддержки» |  |  |  |  |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семье | % | 78 | 78 | 0 | 1 |
|  | Х |  | Х | Х | 16 |

ВЫВОД: ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

2. Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы «Основные направления развития образования»

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы | Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный, 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования, совершенствование системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие детей дошкольного возраста» |  |  |  |  |  |
| Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет дошкольным образованием (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) | % | 14,7 | 22,6 | 153,7 | 30 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 75,4 | 76 | 100,8 | 80,5 |
| 2.Задача « Организация предоставления качественного и общедоступного общего образования, формирующего конкурентоспособного и социально – адаптированного выпускника» |  |  |  |  |  |
| Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников | % | 73 | 90,6 | 124,1 | 100 |
| Доля выпускников 11(12) классов муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат, в общей численности выпускников 11(12) классов муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0,5 | 0,9 | 180 | 0,5 |
| Соотношение результатов единого государственного экзамена по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими и в 10 % школ с худшими результатами | доля | 1,44 | 1,4 | 97,2 | 1,25 |
| 3.Задача «Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования для всех категорий детей и молодежи» |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся, занимающихся в кружках и спортивных секциях, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 67 | 67,5 | 100,7 | 68 |
| Доля детей и подростков в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории города Кургана, занимающихся в системе дополнительного образования, в общей численности детей и подростков в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории города Кургана | % | 74,4 | 74,5 | 100,1 | 75 |
| Доля обучающихся организаций дополнительного образования, участвующих в творческих конкурсах (фестивалях, олимпиадах), в общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования детей, проживающих на территории города Кургана | % | 37 | 40 | 108,1 | 45 |
| 4. Задача «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 27,3 | 26,5 | 97 | 22 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 86 | 86 | 100 | 88 |
| 5. Задача «Развитие кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций города Кургана | % | 25 | 25,5 | 102 | 27 |
| Доля молодых специалистов (со стажем менее трех лет) в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 18,2 | 18,3 | 100,5 | 18,5 |
| 6. Задача «Повышение эффективности управления отраслью, введение оценки деятельности образовательных организаций города Кургана на основе показателей эффективности их деятельности» |  |  |  |  |  |
| Удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля образовательных организаций, включенных в инновационную деятельность в общей численности образовательных организаций | % | 72 | 73 | 101,3 | 75 |
| 7. Задача «Обеспечение мер социальной поддержки» |  |  |  |  |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семье | % | 76 | 78 | 102,6 | 80 |

_________________________________________________________________________________________